Відповідно до Порядку розроблення, затвердження, проведення моніторингу та оцінювання реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 року № 816

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2026 року № 81)

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

про реалізацію Стратегії розвитку

Миколаївської області на період до 2027 року включно

(назва регіону)

за  2025  рік

| Найменування стратегічної, оперативної цілі, завдання, досягнення/ виконання яких оцінюється за відповідним показником | Найменування показника | Одиниця вимірювання показника | Значення показника у базовому році (01.01.2024р.) | Прогнозоване проміжне значення показника у відповідному періоді (01.01.2026р.) | Фактичне значення показника на кінець звітного періоду - р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Стійкість, соціальна згуртованість і безпека |  |  |  |  |  |
| 1.1. Підвищення рівня безпеки критичної і соціальної інфраструктури |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Відбудова/реконструкція зруйнованих/пошкоджених критично важливих об’єктів соціальної інфраструктури та житла | Відсоток відбудови/реконструкції зруйнованих/ пошкоджених закладів охорони здоров’я | % | 55 | 70 | 70 |
|  | Відсоток відновлених об’єктів до зруйнованих | % | 37,31 базове (01.01.2025) | 60 | 42,05 |
| 1.1.2. Створення безпечних умов у закладах соціальної сфери (закладах професійної освіти, школах та дошкільних установах, закладах охорони здоров’я тощо) | Кількість шкіл та дошкільних установ, забезпечених укриттями | одиниць | 468 | 516 | 476 |
|  | Відсоток закладів охорони здоров’я, які забезпечені захисними спорудами цивільного захисту | % | 80 | 90 | 92 |
| 1.1.3.Забезпечення енергетичної незалежності об’єктів соціальної інфраструктури та громадських будівель | Відсоток енергетичної автономності закладів охорони здоров’я | % | 30 | 56 | 86 |
|  | Кількість шкіл та дошкільних установ, забезпечених автономним електропостачанням | одиниць | 602 | 652 | 607 |
|  | Кількість введених об'єктів: - сонячної генерації - альтернативної теплової генерації (з наростаючим підсумком) | одиниць одиниць | 13 189 | 55 215 | 86 213 |
| 1.1.4. Розвиток децентралізованої електрогенерації, в тому числі вітро- та геліогенерації, будівництво малих гідроелектростанцій тощо | Обсяги введеної потужності електрогенерації від об’єктів малої енергетики, приєднаних до систем розподілу електроенергії (з наростаючим підсумком) | МВт | 801,81 | 820,0 | 859,4 |
| 1.2. Підсилення соціальної згуртованості |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Розширення фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб | Кількість створених місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб | одиниць | 5 | 7 | 80 |
|  | Кількість ліжко-місць в місцях тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб | ліжко-місць | 315 | 400 | 668 |
|  | Кількість житлових об’єктів соціального/тимчасо-вого призначення | об’єктів | 100 | 120 | 175 |
| 1.2.2. Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах | Чисельність зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб | осіб | 1 400 | 2 700 | 3256 |
|  | Чисельність працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб | осіб | 307 | 700 | 963 |
| 1.2.3. Розвиток системи надання соціальних послуг та психологічна допомога соціально незахищеним категоріям населення | Створення реабілітаційних відділень та центрів ментального здоров’я у надкластерних та кластерних багатопрофільних лікарнях | кількість закладів охорони здоров’я | 2 | 5 | 10 |
|  | Кількість створених просторів для соціально незахищених категорій населення | об’єктів | 7 | 10 | 66 |
|  | Кількість спеціалізованих сервісів для осіб, що постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі | одиниць | 30 | 40 | 41 |
|  | Чисельність соціально незахищених осіб, охоплених державними соціальними допомогами | тис. осіб | 48 | 46 | 165,2 |
|  | Кількість надавачів соціальних послуг в області | одиниць | 37 | 63 | 63 |
|  | Кількість наданих соціальних послуг населенню за рік | тис. послуг | 118 | 130 | 130 |
| 1.2.4. Реінтеграція ветеранів війни до цивільного життя | Кількість ветеранських просторів | одиниць | 6 | 12 | 12 |
|  | Чисельність фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб | осіб | 12 | 44 | 69 (соц.зах.) 8 (охор. здор.) |
|  | Чисельність ветеранів війни, охоплених профорієнтаційними послугами | осіб | 120 | 500 | 665 |
|  | Чисельність ветеранів війни та членів їхніх сімей, що отримали грант на відкриття/розвиток власного бізнесу | осіб | 4 | 15 | 47 |
| 2. Стійке економічне зростання багатогалузевої економіки |  |  |  |  |  |
| 2.1. Диверсифікація економіки регіону |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Розвиток пріоритетних галузей | Кількість створених індустріальних парків | одиниць | 1 | 3 | 2 |
|  | Кількість компаній-резидентів парку | одиниць | 0 | 10 | 3 |
|  | Кількість робочих місць, створених резидентами парку | місць | 0 | 150 | -* |
| 2.1.2.Індустріальна диверсифікація | Частка кількості інноваційно активних промислових підприємств у загальній кількості промислових підприємств | відсотки | - | - | - |
|  | Індекс промислової продукції | відсотків до попереднього року | 119,5 | 120,5 | 98,5 (9 місяців 2025 року) |
|  | Індекс споживчих цін | відсотків до грудня поперед-нього року | 5,4 | 5,0 | 7,7 |
|  | Кількість проведених заходів комунікації з представниками промислових підприємств щодо розвитку, відбудови та модернізації підприємств на рік | шт. | 6 | 10 | 11 |
|  | Обсяг реалізованої промислової продукції з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | млн грн | 13 032,3 | 13 292,9 | 19 833,5 (10 місяців 2025 року) |
| 2.1.3. Розвиток кліматично орієнтованого сільського господарства | Індекс сільськогосподарської продукції | відсоток до попереднього року | 84,5 | 102,5 | 86,1 |
| 2.2. Створення сприятливого інвестиційного клімату та залучення інвестицій |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.Підвищення рівня впізнаваності та інвестиційної привабливості області | Кількість розміщених промоційних матеріалів на інвестиційних платформах | одиниць | 125 | 200 | 175 |
| 2.2.2. Формування портфеля інвестиційних пропозицій | Кількість внесених інвестиційних проєктів до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури | одиниць | 52 | 500 | 401 |
| 2.2.3. Промоція регіону | Кількість проведених інвестиційних форумів, участь у виставках і презентаціях | кількість заходів | 5 | 8 | 6 |
| 2.3. Розвиток партнерств |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.Стимулювання міжрегіонального та міжмуніципального співробітництва | Кількість запущених нових приміських та міжміських внутрішньо обласних (міжмуніципальних транспортних) автобусних маршрутів, одиниць | одиниць | - | 10 | 0 |
|  | Пасажиропотік на приміських та міжміських внутрішньо обласних (міжмуніципальних транспортних) автобусних маршрутах | відсоток до попереднього року | - | 115 | 115 |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговуються новими маршрутами, одиниць | одиниць | - | 15 | 0 |
|  | Кількість договорів про співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво) | одиниць | 11 | 18 | 26 ( на 01.01.2026) |
|  | Кількість укладених міжрегіональних договорів з муніципалітетами та регіонами інших країн. | кількість договорів | 16 | 10 | 15 |
| 2.3.2. Активізація міжнародної співпраці (міст, громад, асоціацій тощо) | Кількість реалізованих проєктів міжнародного територіального співробітництва, у тому числі реалізовані у рамках договорів, та проєкти міжнародної технічної допомоги | одиниць | 72 | 83 | 91** |
| 2.4. Підтримка розвитку малого та середнього підприємництва |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва | Кількість новостворених суб’єктів господарювання (фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб) | одиниць | 8 887 | 9 100 | 8 388 |
|  | Кількість зустрічей влади і бізнесу за рік | одиниць | 15 | 20 | 66 |
| 2.4.2. Розвиток системи інформаційної та консультаційної підтримки МСП щодо участі у державних і регіональних програмах | Кількість освітніх заходів, тренінгів, вебінарів, семінарів, консультацій тощо, проведених для підприємців за рік | одиниць | 250 | 300 | 380 |
| 2.4.3. Розвиток підприємництва у нішах, які відкриваються в умовах воєнного та післявоєнного часу | Кількість суб’єктів господарювання, які отримали фінансову підтримку за місцевими та регіональними програмами | одиниць | 28 | 30 | 51 |
| 2.5. Розвиток туристичної та курортної індустрії |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Створення і популяризація туристичних продуктів | Кількість туристів, які відвідали регіон | осіб | 80 000 | 120 000 | Через відсутність даних державного статистичного спостереження за напрямом «Туристична діяльність» та/або інших альтернативних джерел інформації у зазначеній сфері кількість туристів немає можливості відслідкувати; враховуючи темпи зростання надходжень туристичного збору, кількість туристів поступово збільшується у порівнянні з 2022 - 2024 рр. |
| 2.5.2. Розвиток туристичної та курортної інфраструктури | Сума надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів області | тис. грн | 897,3 | 1650 | 2020,1 |
| 2.5.3. Підготовка кадрів для туристичної індустрії | Кількість студентів, які навчаються за спеціальностями, що відповідають сучасним вимогам туристичного ринку, осіб | осіб | 100 | 150 | 27 (за даними двох ЗВО) |
| 3. Висока якість життя людини та ефективне багаторівневе врядування |  |  |  |  |  |
| 3.1. Відновлення і розвиток інженерної інфраструктури і комунальних послуг |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Забезпечення населення якісним водо-постачанням і водовідведенням | Протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих водопровідних та каналізаційних мереж (з наростаючим підсумком) | км | 27 | 100 | 90,639 (в тому числі 63,639 км окремо за 2025 рік) |
|  | Кількість впроваджених станцій (установок) доочищення питної води (з наростаючим підсумком) | одиниць | 553 | 560 | 561 |
| 3.1.2. Підвищення енергоефективності у комунальній сфері та житловому фонді | Скорочення споживання природного газу та електроенергії в комунальній теплоенергетиці та житловому фонді | % | 5 | 5 | 5 |
| 3.1.3. Впровадження сучасних технологій в управління ТПВ | Частка територіальних громад, які впровадили систему роздільного збирання | % | 26 | 28 | 26*** |
| 3.1.4.Розширення міжрегіональної та внутрішньо- регіональної транспортної доступності | Протяжність реконструйованих доріг | км | - | 30 | 0 -реконструйованих; 321761 м2- в рамках експлуатацій-ного утримання а/д загаль-ного корис-тування місцевого значення ліквідовано деформацій покриття (вибоїни, келійність, біле шосе, тощо); забезпечено проїзд на 16 а/д протяж-ністю 262,8км (роботи з поточного ремонту та експлуатацій-ного утримання (відновлення дорожнього одягу та полотна) зруйнованих/пошкодже-них а/д загального користування місцевого значення, які використову-ються для потреб ЗСУ ) |
| 3.2. Розвиток інституційної спроможності органів публічної влади |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.Розроблення/оновлення планувальних документів (стратегічних та програмних) на регіональному та місцевому рівнях | Кількість стратегій розвитку територіальних громад | одиниць | 38 | 48 | 45 |
|  | Частка територіальних громад, які мають затверджену містобудівну документацію на всю територію територіальної громади | % | 0 | 20 | 0 |
| 3.3. Удосконалення системи надання адміністративних, соціальних і культурних послуг |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Удосконалення мережі ЦНАП | Кількість ЦНАП області та їх географічна доступність, одиниць | одиниць | 36 | 42 | 37 |
|  | Кількість адміністративних послуг, які надаються, одиниць | одиниць | 189 | 250 | 215 |
|  | Кількість віддалених сервісів (мобільні пункти прийому документів тощо), одиниць. | одиниць | 65 | 85 | 72 |
| 3.3.2.Розвиток мережі навчальних закладів дошкільної і середньої освіти з урахуванням демографічної ситуації | Кількість закладів дошкільної, загальної середньої освіти в результаті оптимізації мережі | одиниць | 880 | 855 | 838 |
| 3.3.3. Розвиток систем первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медицини | Укомплектованість лікарями закладів охорони здоров’я | % | 67 | 71 | 67 |
| 3.3.4. Популяризація здорового способу життя | Збільшення кількості кваліфікованих молодіжних працівників | кількість осіб, які успішно пройшли навчання | 19 | 59 | 37 |
|  | Популяризація занять спортом та фізичною культурою серед широких верств населення | кількість залученого населення | 9 500 | 11 500 | 9 100 |
|  | Залучення до занять фізичною культурою і спортом ветеранів бойових дій | кількість осіб | 20 | 100 | 100 |
|  | Популяризація олімпійських та неолімпійських видів спорту, визнаних в Україні, які є пріоритетними для Миколаївської області | кількість проведених змагань | 60 | 70 | 40 |
|  | Збереження та розбудова спортивної інфраструктури та розвиток дитячо-юнацького спорту | кількість закладів | 8 | 9 | 9 |
| 3.3.5. Розвиток мережі культурно-мистецьких закладів та створення умов для творчого самовираження | Кількість реконструйованих та реставрованих культурно-мистецьких закладів | одиниць | 0 | 3 | 0 |
|  | Кількість нових мультикультурних просторів | одиниць | 0 | 0 | 0 |
|  | Загальна кількість людей, які відвідують мультикультурний простір за рік | тис. осіб | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість реконструйованих та реставрованих бібліотек | одиниць | 0 | 1 | 0 |
|  | Кількість записів електронного каталогу, одиниць | тис. одиниць | 1 296,6 | 1 500,0 | 1 199,2 |
|  | Кількість масових заходів для відвідувачів бібліотек за рік | тис. одиниць | 13,1 | 14,0 | 18,8 |
|  | Кількість учасників заходів у бібліотеках за рік | тис. осіб | 212,5 | 230,0 | 272,3 |
| 3.3.6. Сприяння збереженню та розвитку етнічної та культурної самобутності національних меншин (спільнот) | Кількість заходів у рамках обласної Цільової національно-культурної програми підтримки та сприяння розвитку національних меншин (спільнот) Миколаївської області на 2025-2027роки | одиниць | 5 | 8 | 13 |
|  | Формування і утвердження української національної та громадянської ідентичності, оборонної свідомості, громадянської стійкості у населення регіону | кількість охопленої молоді, осіб | 3 000 | 2 500 | 340 982 |
| 3.4. Відновлення та збереження навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Відновлення та збереження особливо цінних природних територій та біорізноманіття | Площа відновлених природно-заповідних територій | га | 287,45 | 400 | 360,28 |
| 3.4.2. Відновлення водності водних об’єктів та охорони і захисту лісів у лісовому фонді | Площа відновлених лісів | га | _ | _ | 30,1 |
|  | Площа розчищених русел річок | км2 | _ | _ | 0 |
| 3.4.3. Екологічна освіта населення | Кількість проведених екологічних заходів (акції, конференції, семінари) | одиниць | 150 | 150 | 152 |
| 4. Економіка на основі інноваційного та високотехнологічного розвитку у сферах смартспеціалізації |  |  |  |  |  |
| 4.1. Створення нових наукомістких виробництв та продуктів |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Розробка інвестиційних пропозицій на створення високотехнологічних виробництв у сферах, визначених смартспеціалізацією | Обсяг внутрішніх капітальних інвестицій у секторах смартспеціалізації | млн грн | - | - | -**** |
|  | Частка кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації (продукцію та/або технологічні процеси), у загальній кількості промислових підприємств | відсотки | - | - | - |
|  | Обсяг реалізованої промислової продукції (товари, послуги) підприємств) | млн гривень | 107 400 | 109 000 | 124 400 (10 місяців 2025 року) |

* дані відсутні (у зв’язку з ненаданням індустріальними парками області запрошеної інформації);

** строк реалізації проєктів з 01.01.2023 – 01.01.2026

*** уточнена інформація буде відома у квітні 2026 року за підсумком моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги та інших показників у сфері житлово-комунального господарства відповідно на наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України   від 28.03.2024 № 262 (примірна форма № 25 про впровадження окремого та роздільного збирання побутових відходів);

**** статистичні дані відсутні