Додаток

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
про виконання плану заходів з реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку України за 2025 рік

Миколаївська обласна військова адміністрація

(найменування органу виконавчої влади, відповідального за виконання завдань Стратегії)

| Найменування завдання Стратегії* | Найменування заходу* | Строки здійснення заходу* | Індикатори здійснення заходу* | Стан здійснення заходу (здійснено/ розпочато здійснення/ не розпочато здійснення/ здійснюється постійно/інше) | Інформація щодо результатів здійснення заходу | Обсяг використаних коштів на здійснення заходу, тис. гривень |  |  | Проблемні питання, їх вплив на здійснення заходу (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль “Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, кліматичному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Забезпечення інтегрованого розвитку територій з урахуванням інтересів майбутніх поколінь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям “Стимулювання розвитку територій” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здійснення першочергових заходів щодо безпеки життєдіяльності, відновлення та стимулювання економічної активності в територіальних громадах, віднесених до територій відновлення | 1) розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | 2025 – 2027 роки | розроблено проекти комплексних планів не менш як у 50 територіальних громадах | розпочато здійснення | Станом на 31.12.2025 комплексні плани просторового розвитку територій територіальних громад області не розроблено, органами місцевого самоврядування проводиться робота щодо розроблення комплексних планів (на законодавчому рівні передбачено перенесення терміну для розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад до 2028 року) | 0 | 0 | 0 | Відсутнє фінансування |
|  | 2) проведення обстеження та очищення територій, земель лісогосподарського призначення, цінних природних територій, зокрема територій та об’єктів природно-заповідного фонду, водних об’єктів, земель водного фонду, а також об’єктів виробничого призначення, від вибухонебезпечних предметів | 2025 – 2027 роки | проведено первинне нетехнічне обстеження та здійснено заходи з очищення територій та водних об’єктів (крім територій та водних об’єктів, на яких ведуться бойові дії, та в 20-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення) | здійснюється постійно | За даними Центру протимінної діяльності, відображеними на інформаційному ресурсі IMSMA, проведено НТО 609 тис. 24 га територій області, фактично розміновано (очищено)-35 тис. га. В рамках оперативного розмінування підрозділами ДССТ та ДСНС України у 2025 році обстежено та розміновано 10 га акваторій, 72 га лісових масивів, 36 об’єктів критичної інфраструктури | - | - | - | - |
| 4. Забезпечення доступу жителів сільської місцевості до соціальних та адміністративних послуг, зокрема в адміністративних центрах територіальних громад та районів | 1) створення та модернізація центрів надання адміністративних послуг, їх територіальних підрозділів та віддалених робочих місць адміністраторів з урахуванням умов безбар’єрного обслуговування та забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернення із застосуванням сервісів “Мобільний адміністратор” та “Мобільний центр” для виїзного та інклюзивного обслуговування жителів сільської місцевості | 2025 - 2027 роки | забезпечено надання адміністративних послуг, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523, у 100 відсотках центрів надання адміністративних послуг, утворених сільськими та селищними радами | здійснюється постійно | Станом на 2025 рік на Миколаївщині працює 37 звичайних (у тому числі 15 – селищних та 13 - сільських) та 6 мобільних ЦНАПів (у тому числі 1 - сільський), також діють 59 віддалених робочих місць (ВРМ) (у тому числі 30 – селищних, 15 - сільських), забезпечують роботу 359 працівників ЦНАПів, за рік надано понад 375 тисяч послуг. Прибужанівська, Чорноморська, Дорошівська та Синюшинобрідська сільські територіальні громади здійснюють роботу у взаємодії з Програмою Polaris щодо створення та відкриття нових центрів надання адміністративних послуг. | - | - | - | - |
|  | 2) забезпечення надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до визначених потреб, зокрема шляхом залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору | 2025—2027 роки | забезпечено надання соціальних послуг 80 відсоткам осіб/сімей, які їх потребували | здійснюється постійно | Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» в Миколаївській області проводиться робота зі збереження та розвитку мережі підрозділів з надання допомоги і послуг відповідно до потреб населення. У Миколаївській області забезпечено функціонування 52 надавачів соціальних послуг, з них: 7 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 8 центрів соціальних служб, 37 центрів надання соціальних послуг, які на місцях вирішують питання організації та надання різних видів соціальних послуг потребуючим особам. Для планування організації та надання соціальних послуг органи місцевого самоврядування визначають потреби населення територіальної громади у соціальних послугах. Станом на 01.01.2026 чисельність виявлених осіб, які потребували соціального обслуговування, становила 105 711 осіб. Фактично отримали послуги 105 711 осіб, що становить 100 % від кількості потребуючих послуг. В структурі територіальних центрів та центрів надання соціальних послуг 150 відділень, а саме: 47 відділень соціальної допомоги вдома, послуги в яких отримали 10 688 осіб; 18 відділень денного перебування, послуги в яких отримали 12 723 особи; 22 відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, в яких проживає 458 підопічних (протягом 2025року послуги отримали 496 осіб); 1 відділення стаціонарного паліативного догляду, розраховане на 15 ліжко-місць, послуги в якому отримали 27 осіб; 29 відділень організації надання адресної грошової та натуральної допомоги, в яких різні види соціальних послуг отримали 64 439 осіб. У складі надавачів соціальних послуг функціонували 33 інші відділення, послуги в яких отримали 17 338 осіб. | - | 94 928,26 | - | - |
| 5. Визначення пріоритетів та механізмів використання потенціалу регіональних полюсів зростання, зокрема стимулювання реновацій та ефективного використання залишених територій і виробничих об’єктів у регіональних полюсах зростання | проведення інвентаризації промислових об’єктів та земель, що не використовуються, з метою їх реновації або перепрофілювання | 2025—2027 роки | проведено інвентаризацію не менш як 30 промислових об’єктів та 80 земельних ділянок | здійснюється постійно | На сайті «Інвестиційні можливості Миколаївщини» (https://invest.mk.gov.ua/uk/investytsiini-proekty-ta-propozytsii) на сторінці «Інвестиційні проекти, пропозиції та вільні земельні ділянки» регулярно оновлюється інформація щодо вільних земельних ділянок, на яких можна реалізовувати інвестиційні проєкти, розміщувати виробничі об’єкти, логістичні центри, об’єкти комерційної нерухомості та здійснювати інші види господарської діяльності. | - | - | - | - |
| Напрям “Реінтеграція деокупованих територій” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Формування кадрового резерву працівників для організації управління та надання базових послуг на деокупованих територіях | посилення спроможності органів місцевого самоврядування щодо створення умов для залучення та розвитку фахівців для органів місцевого самоврядування зокрема у сфері стратегічного планування, управління публічними інвестиційними проектами, просторового планування та управління фінансами | 2025—2027 роки | Запроваджено програму розвитку та обміну досвідом щодо залучення та утримання фахівців (кадрового резерву) органів місцевого самоврядування, зокрема здатних забезпечувати якісне управління розвитком та відновленням територій | розпочато здійснення | На сайті Миколаївської обласної державної (військової) адміністрації розміщено інформацію як долучитися до Резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України | - | - | - | - |
| 8. Відновлення системи публічної влади на деокупованих територіях та забезпечення її стійкості | відновлення діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | 2025—2027 роки | відновлено на 100 відсотків діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях | здійснено | Населені пункти Миколаївської області були деокуповані у 2022 році, за винятком 3 населених пунктів - територія Кінбурнської коси Очаківської міської територіальної громади, які на сьогодні ще перебувають під тимчасовою окупацією. Після звільнення населених пунктів роботу органів місцевого самоврядування відновлено. Утворено 3 військові адміністрації населених пунктів: Первомайську селищну військову адміністрацію Миколаївського району, Горохівську сільську військову адміністрацію та Снігурівську міську військову адміністрацію Баштанського району. | - | - | - | - |
| 9. Відновлення базових муніципальних та адміністративних послуг на деокупованих територіях | відновлення роботи центрів надання адміністративних послуг на деокупованих територіях, зокрема адміністративних будівель, в яких розміщені центри, та забезпечення їх необхідним обладнанням і доступом до інформаційно-комунікацій-них систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів | 2025—2027 роки | відновлено на 100 відсотків функціонування центрів надання адміністративних послуг на деокупованих територіях | здійснено | Роботу ЦНАПів відновлено на всіх деокупованих територіях | - | - | - | - |
| 10. Здійснення першочергових заходів щодо економічної та соціальної адаптації та реабілітації громадян на деокупованих територіях | здійснення комплексу заходів щодо підтримки цивільного населення | 2025— 2027 роки | надано відповідну підтримку населенню | здійснюється постійно | При Миколаївській обласній військовій адміністрації діє координаційний центр підтримки цивільного населення, 4 координаційних центри підтримки цивільного населення при Миколаївській, Первомайській, Вознесенській, Баштанській районних військових адміністраціях та у громадах області. Діють: рада з питань внутрішньо переміщених осіб при Миколаївській обласній військовій адміністрації, 4 ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Миколаївській, Первомайській, Вознесенській, Баштанській районних військових адміністраціях та у громадах області. Станом на 01.01.2026 у Миколаївській області, починаючи з 24.02.2022 обліковано 82 913 внутрішньо переміщених осіб, з них дітей 48 277. Протягом 2025 року послугами служби зайнятості скористалися 3 257 осіб з числа внутрішньо переміщених, з них отримували допомогу по безробіттю 1 184 особи. За сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовано 691 особу, професійне навчання пройдено 151 внутрішньо переміщеною особою. Отримали ваучер на навчання 93 внутрішньо переміщені особи. 790 внутрішньо переміщених осіб брали участь у суспільно корисних роботах. Роботодавці отримали компенсацію за працевлаштування 304 внутрішньо переміщених осіб. У 2025 році на створення та розвиток бізнесу внутрішньо переміщеним особам було надано 14 мікрогрантів для відкриття магазинів, ресторанного комплексу, кав’ярні, студії краси та виробництва металевих виробів. Усього за 2025 рік було проведено 32 профінформаційних заходи, у яких взяли участь 355 осіб. В області працює Мобільний центр зайнятості (спеціально обладнаний автомобіль), отриманий за сприяння міжнародної допомоги Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні у межах Програми з відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Уряду Німеччини. З початку 2025 року проведено 6 виїзних заходів, під час яких надано послуг 212 мешканцям громад Баштанського та Миколаївського районів, що постраждали від воєнних дій. У Миколаївській області здійснюють свою діяльність 184 міжнародні організації, які надали допомогу 96 тисячам ВПО, зокрема: надання допомоги для підготовки до опалювального сезону, підтримка МТП, надання багатоцільової грошової допомоги, підтримка сімей з дітьми, що постраждали внаслідок воєнних дій тощо. Так, реалізується Проєкт МОП «Підтримка створення робочих місць та розвиток соціального діалогу в Миколаївській області» за фінансування Уряду Данії Embassy of Denmark in Ukraine. Переможці отримають до $3000 (у гривнях) на закупівлю: обладнання, інструментів, техніки (не менше 80% бюджету), сировини, матеріалів, оренди, послуг тощо (до 20% бюджету). Перевагу мають: ВПО, ветерани, люди з інвалідністю та їхні родини одинокі батьки, багатодітні родини, домогосподарства з вагітними або немовлятами, жінки та люди віком 45+. Тривалість проєкту по квітень 2026 р. Очікувані результати та вплив: 750+ осіб інтегровані у ринок праці, включаючи ВПО та ветеранів; 400+ осіб пройшли перенавчання та підвищення кваліфікації; 40 грантів на відкриття власного бізнесу для підприємництва та самозайнятості; створення однієї тристоронньої платформи соціального діалогу у ключовому економічному секторі; збільшення участі жінок у традиційно чоловічих галузях; посилення інституційної спроможності зацікавлених сторін до участі у соціальному діалозі. Громадські організації також надають комплексну підтримку цивільному населенню, що постраждало внаслідок війни. Зокрема, Центр допомоги БФ «Щедрик» такі послуги: 1) індивідуальні консультації; 2) соціально-психологічна допомога. 3) соціальний супровід, допомога в оформленні соціальних виплат; 4) юридичне консультування, допомога з відновленням документів; 5) навчання, перекваліфікація, сприяння зайнятості, працевлаштування, створення нових робочих місць. Пройшли двотижневе навчання за напрямом «Бізнес-планування та малі гранти» 225 осіб, з яких 83 особи отримали гранти на розвиток власної справи (від 2 300 до 4 500 євро) на загальну суму - 331 700 євро; 50 осіб успішно працевлаштовані на комунальних підприємствах міста Миколаєва; 6) дитячий простір (творчі, пізнавальні та групові активності). | - | - | - | - |
| 17.Стимулювання заходів із створення лісів на землях усіх форм власності, збереження самостійних лісів, виділення органами державної влади та органами місцевого самоврядування придатних для заліснення земель, закріплення за постійними користувачами захисних насаджень лінійного типу та лісів, що не надані у користування | 2) реалізація проектів з відтворення лісів, реконструкції полезахисних смуг, зокрема збереження та відновлення природних екосистем | 2025—2027 роки | забезпечено 100 відсотків лісовідновлення шляхом створення лісових культур | здійснюється постійно | У 2025 році для відновлення природних екосистем рішенням Миколаївської обласної ради від 18.12.2025 № 13 було створено ботанічний заказник «Степовий Клин» площею 127,6 га | - | 99,5 | - | - |
|  | 3) розроблення Методики віднесення ділянок до самозаліснених земель із чітким алгоритмом дій щодо обстеження таких територій та узгодження висновків з органами місцевого самоврядування | 2025—2027 роки | видано наказ Мінекономіки | здійснюється | На регіональному рівні створена та функціонує робоча група з питання проведення аналізу фонду лісорозведення Миколаївської області | - | - | - | - |
|  | 4) віднесення земельних ділянок державної та комунальної власності до самозаліснених ділянок та надання їх у постійне користування суб’єктам господарювання для подальшого ведення лісового господарства на них | 2025—2027 роки | забезпечено на 100 відсотків віднесення земельних ділянок державної та комунальної власності до самозаліснених ділянок та надання їх у постійне користування | здійснюється постійно | Ведуться роботи щодо визначення та передачі територіальними громадами самозаліснених та інших, придатних для лісорозведення земельних ділянок до державних лісогосподарських підприємств. Значні території Миколаївської області, що знаходилися під обстрілами та на лінії бойових дій, потребують значного обсягу заходів щодо їх розмінування. Передача цих територій на даний час не може розглядатися. | - | - | - | - |
|  | 5)закріплення за постійними користувача-ми захисних насаджень лінійного типу та лісів, що не надані у користування | 2025—2027 роки | забезпечено на 100 відсотків закріплення за постійними користувачами захисних насаджень лінійного типу та лісів, що не надані у користування | здійснюється постійно | Захисні насадження лінійного типу передані територіальним громадам області | - | - | - | - |
| Оперативна ціль 2. Задоволення потреби населення у якісних адміністративних і публічних послугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям “Освітні послуги” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, забезпечення якості освітніх послуг, зокрема у сільській місцевості | 1) створення (вдосконалення) класів безпеки у закладах освіти та забезпечення їх функціонування | 2025—2027 роки | створено та функціонує 4 500 класів безпеки у закладах освіти | здійснено | В закладах освіти області створено та функціонує 174 Класи безпеки, з них: Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – 1; заклади фахової передвищої освіти – 1; заклади загальної середньої освіти – 161; заклади дошкільної освіти – 11. Крім того, в Освітньому просторі та Білозірському старостаті (Заводська селищна ТГ) створено 2 Класи безпеки, які відповідають вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 10.02.2023 № 135 «Деякі питання створення та функціонування класів безпеки у закладах освіти». | У межах фінансування закладів |  |  | - |
|  | 2)оснащення закладів освіти загальної середньої освіти захисними спорудами цивільного захисту за рахунок коштів державного бюджету для підвищення доступу здобувачів освіти до якісної очної форми здобуття освіти | 2025—2027 роки | оснащено заклади загальної середньої освіти об’єктами фонду захисних споруд цивільного захисту на 90 відсотків | здійснюється постійно | У 2025 році за рахунок коштів державної субвенції було профінансовано 10 проєктів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти. Завершено роботи по 1 проєкту. В рамках перехідної додаткової дотації було профінансовано 4 проєкти по закладах загальної середньої освіти. Завершено роботи по 2 проєктах. Постановою КМУ від 28.04.2023 №419 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти» (в редакції постанови КМУ від 30.12.2024 №1547) Миколаївській області передбачено субвенцію на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти у сумі 214 495,495 тис. грн для 8 ТГ, а саме: Олександрівська селищна ТГ; Коблівська сільська ТГ; Прибузька сільська ТГ; Арбузинська селищна ТГ; Снігурівська міська ТГ; Врадіївська селищна ТГ; Миколаївська міська ТГ; Степівська сільська ТГ. | 118 102,36 | 24 994,144 | 0 | - |
|  | 3) створення центрів професійної досконалості шляхом модернізації закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 2025—2027 роки | створено 10 центрів професійної досконалості | не розпочато здійснення | Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію проєкту «Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2023 № 573, визначено перелік закладів професійної освіти та областей, в яких реалізуються субпроєкти, що фінансуються за бюджетні кошти в рамках реалізації проєкту відповідно до Фінансової угоди «Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні» між Україною та Європейським інвестиційним банком, Миколаївська область у переліку відсутня. Станом на 16.03.2026 у Миколаївській області відсутні Центри професійної досконалості. | - | - | - | - |
|  | 4)модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти | 2025—2027 роки | створено не менш як 80 майстерень і лабораторій на конкурсній основі | здійснено | Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2025 № 551 «Про затвердження переліку закладів освіти, відібраних для реалізації публічного інвестиційного проєкту «Модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченої у 2025 році, протягом 2025 року навчально-практичні центри створено на базі закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Первомайський професійний коледж» та Надбузький професійний аграрний ліцей. На розроблення проєктної документації для реалізації публічних інвестиційних проєктів, спрямованих на забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору з державного бюджету спрямовано кошти закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Південноукраїнський професійний коледж». Відкриття оновлених освітніх середовищ у закладі професійної (професійно-технічної) освіти «Первомайський професійний коледж» заплановано на 22.05.2026. У Надбузькому професійному агарному ліцеї заплановано відкриття на 15-17 вересня 2026 року. | 9 976,33 | 4000,0 | 2347,0 | - |
|  | 5) розбудова мережі цифрових освітніх центрів у територіальних громадах, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України, діти в яких мають обмежений доступ до офлайн освіти | 2025—2027 роки | створено не менш як вісім нових цифрових освітніх центрів у територіальних громадах | здійснено | Благодійним фондом savED та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на базі закладів загальної середньої освіти в області створено 38 Цифрових освітніх центрів, з них - 8 центрів у м. Миколаєві. Для молоді та здобувачів освіти старшої школи облаштовано 3 Молодіжні центри. У рамках Грантової угоди для Програми екстреного відновлення між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва в Олександрівському ліцеї Горохівської сільської ради, Шевченківському ліцеї Шевченківської сільської ради, Рибаківському ліцеї Коблівської сільської ради та на базі закладів професійної освіти (Вище професійне училище № 21 м. Миколаєва, Казанківський професійний аграрний ліцей, ЗП(ПТ)О «Первомайський професійний коледж», ЗП(ПТ)О «Новоодеський професійний коледж») відкрито цифрові освітні центри, що використовуються для організації навчальних занять дітей конкретного мікрорайону з метою надолуження освітніх втрат серед здобувачів освіти. За підтримки Unicef цифрові освітні центри відкрито на базі Надбузького професійного аграрного ліцею, Вознесенського професійного аграрного ліцею та на базі комунального закладу фахової передвищої освіти «Новобузький фаховий педагогічний коледж» Миколаївської обласної ради. Місія цифрових освітніх центрів (DLC)– забезпечити навчання здобувачів освіти, які не мають повноцінного доступу до офлайн навчання, з використанням найсучасніших освітніх технологій. Цифрові освітні центри не замінюють закладів освіти, але надають безпечний доступ до дистанційної та неформальної освіти учням, які не можуть здобувати її очно, а також потребують додаткового супроводу в навчанні. | - | - | - | - |
|  | 6)забезпечення закладів освіти засобами навчання, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням/ меблями за рахунок коштів державного бюджету | 2025—2027 роки | обладнано не менш як 80 відсотків закладів освіти засобами навчання та обладнання, комп’ютерним та мультимедійним обладнанням, меблями | здійснено | У 2025 році за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та кошти місцевих бюджетів на умовах співфінансування обладнано 382 навчальні кабінети. З них: 50 кабінетів обладнані повністю; потребують дообладнання менш як на 50 % – 145 кабінетів; потребують дообладнання менш як на 50 % – 187 кабінетів. Із 40 кабінетів, які виділено під STEM-лабораторію, 2 кабінети обладнані повністю; потребують дообладнання менш як на 50 % – 10 кабінетів; потребують дообладнання менш як на 50 % – 28 кабінетів. Із загальної кількості закладів загальної середньої освіти області (392) у 352 закладах обладнано 961 кабінет природничої освітньої галузі, математичної освітньої галузі, навчальний кабінет для міжгалузевих та інтегрованих курсів. З них: 92 кабінети обладнані повністю; потребують дообладнання менш як на 50 % – 343 кабінети; потребують дообладнання менш як на 50 % – 526 кабінетів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2025 року № 290, враховуючи Порядок та умови надання у 2025 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в частині створення сучасного освітнього простору, 5 закладів загальної середньої освіти Миколаївської області отримали кошти державної субвенції на створення сучасного освітнього простору (СТЕМ обладнання). | 54 594,641 | 7 481,316 | 0 | - |
|  | 7)підвищення цифрової компетентності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти | 2025—2027 роки | пройдено навчання не менш як 50 відсотками педагогічних працівників | здійснено | На базі МОІППО протягом 2025 року за різними формами організовано підвищення кваліфікації з питань розвитку цифрової компетентності для 3 596 (36 %) педагогічних працівників ЗЗСО | У межах фінансування закладу |  |  | - |
|  | 8)забезпечення придбання шкільних автобусів для організації підвезення учнів та педагогічних працівників, включаючи осіб з особливими освітніми потребами, до закладів загальної середньої освіти та у зворотному напрямку за рахунок коштів державного бюджету | 2025—2027 роки | забезпечено 90 відсотків закладів освіти шкільними автобусами | здійснено | У територіальних громадах області фактично налічується 306 шкільних автобусів, з них 31 одиниця - спеціальні для перевезення дітей на кріслах колісних. У 2025 році в рамках реалізації публічного інвестиційного проєкту на безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси за кошти субвенції на умовах співфінансування з місцевими бюджетами територіальних громад закуплено 19 шкільних автобусів, спеціально обладнаних місцями для перевезення маломобільних груп населення, місцями для супровідників та крісел колісних. Потреба в шкільних автобусах становить 47 транспортних засобів. | 111 922,0 | 36 911,907 | - | - |
| 20. Сприяння розвитку мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти відповідно до потреб регіональних та міжрегіональних ринків праці | розроблення методичних рекомендацій щодо формування мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової | 2025 рік | видано наказ МОН | здійснено | Урядом затверджено методичні рекомендації для формування мережі професійної та фахової передвищої освіти, якими визначається єдиний підхід до оновлення мережі в кожній області з урахуванням потреб молоді й дорослих у навчанні та перепідготовці, реального попиту фахівців в області та запитів економіки. | - | - | - | - |
| 23. Сприяння розвитку позашкільної освіти відповідно до вільного, різнобічного розвитку особистості, інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів та принципу гендерної рівності | 2) залучення дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять фізичною культурою і спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах | 2025—2027 роки | забезпечено не менш як 7,5 відсотка кількості залучених дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом | розпочато здійснення | Станом на 31.12.2025 у дитячо-юнацьких спортивних школах займаються 9 938 вихованців - дітей та молоді | - | - | - | - |
|  | 3) залучення дітей та молоді шкільного віку до початкової мистецької освіти в мистецьких школах |  | забезпечено зростання не менш як на 8 відсотків кількості залучених дітей та молоді до отримання початкової мистецької освіти | здійснюється постійно | Контингент учнів у закладах початкової мистецької освіти Миколаївської області станом на початок 2025-2026 навчального року становить 5 301 особу, або 6,5 % від загальної кількості учнів | З 2025 року форма державної статистичної звітності № 1-МШ «Звіт мистецької школи» не передбачає збір інформації щодо обсягів фінансування мистецьких шкіл |  |  | Активні бойові дії на території області, евакуація населення та викладачів шкіл, пошкодження (11) та руйнування (1) будівель мистецьких шкіл, в 3-ох мистецьких школах через активні обстріли призупинено освітній процес, а також відсутність укриттів у приміщеннях мистецьких шкіл |
| Напрям “Соціальні послуги та формування інклюзивного суспільства” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Формування системи надання соціальних послуг відповідно до потреб населення шляхом модернізації наявних і запровадження нових видів соціальних послуг з урахуванням гендерних особливостей, зокрема, забезпечення розвитку якісних і доступних послуг з догляду, насамперед на основі діючої мережі | продовження реалізації експериментального проекту із запровадження в територіальних громадах комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості | 2025 рік | збільшено на 15 відсотків кількість територіальних громад, що доєдналися до експериментального проєкту | здійснено | У 2025 році в Миколаївській області за підтримки Мінсоцполітики реалізовувався експериментальний проєкт з формування життєстійкості. В області вже функціонує 8 Центрів життєстійкості, щоб зробити доступ людей до соціальних послуг ще більш комфортним, а саме: у Миколаївській міській громаді, Коблівській сільській громаді, Казанківській селищній громаді, Вознесенській міській громаді, Березанській селищній громаді, Кривоозерській селищній громаді, Врадіївській селищній громаді. Послугою з формування життєстійкості охоплено 11,6 тис. осіб. | 747,7 | - | - | - |
| 25. Створення безбарʼєрного середовища для всіх груп населення в регіонах та територіальних громадах | проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021р. № 537 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю” | 2025—2027 роки | забезпечено проведення обстеження не менш як 60 відсотків об’єктів фізичного оточення і послуг | здійснюється постійно | Проведено обстеження 55 % об’єктів від запланованих | 0 | 0 | 0 | - |
| 26. Реалізація на регіональному та місцевому рівні державної політики у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми, домашньому насильству, насильству за ознакою статі, зокрема щодо надання допомоги особам, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного із збройним конфліктом, та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 1) проведення спільних спеціалізованих тренінгів та семінарів для фахівців, які працюють у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, а також для працівників правоохоронних органів і суддів | 2025—2027 роки | забезпечено проведення не менш як семи спеціалізованих заходів щороку | здійснюється постійно | 18-20 лютого 2025 року представники Миколаївської обласної військової адміністрації та уповноважені особи територіальних громад взяли участь у навчанні за спеціалізованою програмою підвищення кваліфікації «Стратегічні засади розвитку міжвідомчої взаємодії з питань запобігання та протидії насильству (гендерно зумовленому, зокрема домашньому насильству та СНПК)», яке проводилося Вищою школою публічного управління спільно з Національною соціальною сервісною службою України у рамках співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA); 03, 06-07 березня 2025 року взято участь у тренінгах «Адвокація, розбудова спроможності», «Написання проєктів», що реалізуються у межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека»; 16-17 квітня 2025 року представники департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації взяли участь у регіональній фасилітованій сесії щодо локалізації впровадження Імплементаційного плану реалізації Рамкової програми співробітництва між Урядом України та ООН щодо запобігання та протидії СНПК, яка проводилася Апаратом Урядового уповноваженого з питань гендерної політики у співпраці з Асоціацією жінок-юристок України «ЮрФем», завдяки підтримці Уряду Великої Британії в межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека: діємо разом»; 24 квітня 2025 року за підтримки департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації, Громадською організацією «Десяте квітня» проведено тренінг для фахівців, які здійснюють надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі «Ефективні підходи до надання допомоги постраждалим від гендерно зумовленого насильства» 28 квітня 2025 року представники департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації взяли участь у Сесії стратегічного планування з представниками обласних державних (військових) адміністрацій та громадськості, яка проводилася в рамках підготовки нового Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2030 року, Міністерством соціальної політики України спільно з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики України у партнерстві зі Структурою ООН Жінки та Інформаційно-консультативним жіночим центром в межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека: діємо разом», який реалізує Український Жіночий Фонд завдяки підтримці Уряду Великої Британії, наданої через Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства; 17-24 травня 2025 року – керівництвом департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації взято участь у навчальному візиті до м. Гаага (Нідерланди) та м. Брюссель (Бельгія) в межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека: місцеві потреби – місцеві рішення», який реалізує Український Жіночий Фонд за підтримки Уряду Королівства Нідерландів у співпраці з міжнародною ґендерною платформою WO=MEN (Нідерланди). 26-28 травня та 18-19 вересня 2025 року на базі Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації проведено навчання державних службовців категорій «Б» та «В» управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування VI-VII категорій посад за загальною короткостроковою програмою «Запобігання та протидія гендерно зумовленому насильству, зокрема домашньому насильству». 18-19 листопада 2025 року представники територіальних громад взяли участь в Інформаційно-просвітницькій сесії для координаторів/ координаторок у системі запобігання та протидії насильству за ознакою статі | - | - | - | - |
|  | 2) розроблення та впровадження механізму управління випадками (кейс-менеджмент) в ситуації домашнього насильства, насильства за ознакою статі, сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України, орієнтованого на потреби постраждалих осіб | 2025 рік | видано наказ Мінсоцполітики | ** | Станом на 01.01.2026 на території Миколаївської області функціонує мережа спеціалізованих сервісів для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, СНПК, а саме: 3 притулки для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (обласний, Миколаївська міська територіальна громада, Снігурівська міська територіальна громада); 8 денних центрів соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (Миколаївська, Південноукраїнська, Первомайська, Вознесенська, Снігурівська міські територіальні громади, Кривоозерська, Казанківська селищні територіальні громади, Володимирівська сільська територіальна громада); 21 мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства (обласна, Миколаївська, Первомайська, Південноукраїнська, Вознесенська, Новобузька, Снігурівська міські територіальні громади, Веселинівська, Братська, Олександрівська, Кривоозерська селищні територіальні громади, Вільнозапорізька, Кам’яномостівська, Прибузька, Мостівська, Прибужанівська, Бузька, Дорошівська сільські територіальні громади, 3 – ГО «Культура демократії» (Миколаївський, Первомайський райони, Дорошівська сільська територіальна громада); 2 спеціалізовані консультативні служби (Новоодеська міська територіальна громада, Прибужанівська сільська територіальна громада); центр захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства (модель Барнахус); 2 центри інтегрованих послуг; простір для жінок «Вільна»; сімейний простір «Порада» для родин з дітьми; простір для жінок і дівчат «Затишно»; центр підтримки для жінок та дівчат «Точка росту»; простір для чоловіків і тат «ТатоХаб»; відділення соціальної підтримки жінок з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах. Протягом 2025 року спеціалізованими службами для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, соціальною роботою охоплено 4 221 особу, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та надано 35 514 послуг. |  |  |  |  |
|  | 4) розроблення та затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування критеріїв/ індикаторів для виявлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми | 2025 рік | видано наказ Мінсоцполітики | інше ** | Протягом 2025 року виявлено 94 особи, які вважають себе постраждалими від торгівлі людьми, 93 особам встановлено відповідний статус. Вид експлуатації: 88 - змішана експлуатація (трудова і використання у збройних конфліктах); 1 - жебрацтво; 4 - сексуальна експлуатація, з них 2 дітей | 453,2 (виплачено одноразову матеріальну допомогу) | - | - | - |
| 27. Створення умов на регіональному та місцевому рівні для досягнення рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства | розроблення та затвердження місцевих програм з питань гендерної рівності з урахуванням потреб жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчаток, у тому числі тих, що піддаються дискримінації за ознакою статі та іншими ознаками | 2025—2027 роки | затверджено місцеві програми з питань гендерної рівності | здійснюється постійно | Розпорядженням начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 № 495-р затверджено Соціальну комплексну програму підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2026 року в Миколаївській області | - | 8 639,34 | - | - |
| 29. Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту на рівні територіальних громад, зокрема інклюзивної спортивної інфраструктури на базі діючої мережі та в межах наявних фінансових ресурсів | 1)проведення моніторингу щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності для всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до послуг у сфері фізичної культури і спорту | 2025—2027 роки | забезпечено збільшення щороку не менш як на 1 відсоток кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності для всіх груп населення | здійснюється постійно | Станом на 31.12.2025 у Миколаївській області для занять осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення та ветеранів війни пристосовано 374 спортивні споруди з понад 1800 наявних | - | - | - | - |
|  | 2) організація та проведення всеукраїнських спортивних змагань з метою їх популяризації в регіоні |  | забезпечено проведення щороку не менш як п’яти змагань | розпочато здійснення | У 2025 році в Миколаївській області проведено наступні заходи: Чемпіонати України з баскетболу серед чоловіків Вища та Супер ліги; зональна першість з греко-римської боротьби (Південь); Чемпіонат України з велосипедного спорту; Чемпіонат України з синхронного плавання; Чемпіонат України з гандболу серед жінок Супер ліга. | - | - | - | - |
|  | 3) проведення всеукраїнських інформаційно-просвітницьких заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні (семінари, конференції, форуми, інші організаційно- методичні заходи загальнодержавного рівня) |  | забезпечено проведення щороку не менш як двох заходів | розпочато здійснення | У 2025 році в Миколаївській області проведено наступні заходи: Олімпійський тиждень в закладах загальної середньої освіти; день Олімпійського прапору. | - | - | - | - |
| 31. Створення умов для розвитку та успішної самореалізації молоді, зокрема шляхом реалізації в регіонах та територіальних громадах Національної молодіжної стратегії до 2030 року | проведення всеукраїнських заходів для представників молодіжних консультаційно-дорадчих органів з метою прийняття ефективних рішень для відновлення країни | 2025—2027 роки | забезпечено проведення не менш як трьох заходів | здійснюється постійно | Інформація щодо можливостей участі у всеукраїнських заходах доводиться до відома членів Молодіжної ради при Миколаївській обласній військовій адміністрації. Також проводиться інформування територіальних громад. | - | - | - | - |
| 32. Сприяння розвитку громадянської освіти та підвищення рівня соціальної інтеграції молоді | 1) проведення всеукраїнських тренінгів для представників, які працюють у молодіжних та дитячих громадських організаціях, з метою підвищення їх компетентностей для роботи з молоддю в умовах війни та післявоєнний період | 2025—2027 роки | забезпечено проведення не менш як трьох тренінгів | здійснюється постійно | Інформація щодо можливостей участі у всеукраїнських тренінгах доводиться до відома всіх зацікавлених осіб. | - | - | - | - |
|  | 2)забезпечення підготовки фахівців, які працюють з молоддю, зокрема за програмою “Молодіжний працівник” |  | забезпечено підготовку не менш як 280 фахівців | здійснено | Проведено три тренінги, а саме: два базових та один спеціалізований. Всього залучено 58 осіб | - | - | - | - |
| 33. Сприяння залученню молоді до волонтерської діяльності | забезпечення підготовки фахівців з популяризації волонтерської діяльності серед молоді | 2025 рік | забезпечено підготовку не менш як 60 фахівців | здійснено | Проведено спеціалізований тренінг «Залучення та координація волонтерів». Залучено 21 особу. | - | - | - | - |
| 34. Сприяння розвитку молодіжних центрів та забезпечення якості послуг, що ними надаються, зокрема на базі діючої мережі та в межах наявних фінансових ресурсів | проведення всеукраїнських тренінгів з метою навчання представників молодіжних центрів | 2025 рік | забезпечено проведення не менш як трьох тренінгів | здійснюється постійно | Обласний молодіжний центр не створений. Інформація щодо можливості навчання доводиться до відома територіальних громад. | - | - | - | - |
| 36. Модернізація та інформатизація бібліотек, запровадження нових інформаційно-бібліотечних послуг на основі інформаційно-комунікаційних технологій, а також забезпечення цифровізації надання культурних послуг з урахуванням потреб та прав у сфері культури усіх категорій населення | забезпечення комп’ютеризації та доступу до Інтернету бібліотек, цифровізації надання культурних послуг | 2025—2027 роки | забезпечено комп’ютеризацію не менш як 70 відсотків бібліотек | здійснюється постійно | 332 бібліотеки із 446 (74,5 %) мають комп’ютерну техніку; 285 (63,9 %) мають комп’ютери з доступом до Інтернету. | - | 150,0 | 250,0 | - |
| 38. Реалізація на регіональному та місцевому рівні державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, створення умов для національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання та громадянської освіти населення на рівні регіонів, територіальних громад, зокрема, із залученням ветеранів війни до розроблення та реалізації відповідних програм, утворення координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності | 1) утворення координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності | 2025 рік | утворено координаційні ради при не менш як 60 відсотків місцевих органів виконавчої влади | здійснено | Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 02.04.2024 № 116-р утворено координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Миколаївській обласній військовій адміністрації. | - | - | - | - |
|  | 3) організація заходів військово-патріотичного виховання із залученням ветеранів війни | 2025—2027 роки | забезпечено проведення щороку не менш як 10 заходів | здійснюється постійно | Одним із осередків національно-патріотичного виховання молоді в Миколаївській області є Миколаївський обласний Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді (далі – Центр). Протягом травня 2025 року відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), під час якої ветерани активно долучилися до організації та суддівства зазначеного заходу. 1 та 8 листопада 2025 року Центром проведено заняття вишколу з основ військово-прикладної підготовки «Школа “Патріот”» за напрямом «Мінна безпека». До заходу долучились 132 здобувачі освіти - вихованці гуртків військово-патріотичного напряму Веснянської, Веселинівської, Березнегуватської, Бузької, Коблівської, Мішково-Погорілівської, Шевченківської, Чорноморської, Очаківської територіальних громад та міста Миколаєва, гуртківці МОЦНПВТК УМ. Теоретичні та практичні заняття з основ саперної підготовки, що є складовою базової загальновійськової підготовки, провели педагоги МОЦНПВТК УМ – ветерани російсько-української війни Мінаков Володимир Андрійович, завідувач відділу патріотичного та національного виховання, а також Косов Сергій Валерійович, керівник гуртків. | - | - | - | - |
| 40. Здійснення заходів з охорони та збереження культурної спадщини | 1)розроблення та затвердження науково-проектної документації з визначення меж і режимів використання територій пам’яток, зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць | 2025—2027 роки | затверджено науково-проектну документацію | не розпочато здійснення | Протягом 2025 року науково-проєктна документація з визначення меж і режимів використання територій пам’яток, зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць не затверджувалась. | - | - | - | Потребує виділення коштів з місцевого бюджету для замовлення історико-архітектурного опорного плану м. Миколаєва |
|  | 2)забезпечення оновлення та наповнення Інформаційно-комунікаційної системи “Державний реєстр нерухомих пам’яток України” |  | забезпечено збільшення не менш як на 10 відсотків кількості внесених об’єктів культурної спадщини до реєстру | здійснюється постійно | Протягом звітного періоду до інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр нерухомих пам’яток України» занесено 35 пам'яток національного значення | - | - | - | - |
| 41. Здійснення заходів з меморіалізації подій, пов’язаних із збройною агресією Російської Федерації | створення музейних експозицій, меморіальних комплексів, присвячених подіям, пов’язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України | 2025—2027 роки | створено не менш як 25 нових музейних експозицій та меморіальних комплексів | здійснюється постійно | Тематичні експозиції, присвячені новітній історії та героїзму українських захисників, оформлені у 15 музейних закладах області (60 %). Матеріали діючих експозицій постійно доповнюються і оновлюються. Миколаївська область активно долучилася до створення єдиного туристичного маршруту, який увійшов до національного цифрового музею пам’яті війни та сприятиме розвитку патріотичного та меморіального туризму, формуванню національної ідентичності. До маршрутів пам’яті по Миколаївській області ввійшли: Бій за м. Баштанку. Блокпост № 3 (Баштанська міська територіальна громада); Оборона м. Вознесенська. Підрив автомобільного міста через р. Мертвовод (Вознесенська міська територіальна громада); КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» (Костянтинівська сільська територіальна громада, Миколаївський район); Зруйнована російськими окупантами будівля Миколаївської ОВА (м. Миколаїв, обласний центр Миколаївської області). | Заходи реалізуються в рамках статутної діяльності в межах бюджетних призначень місцевих бюджетів і відокремити їх неможливо |  |  | - |
| Напрям “Медичні послуги” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. Забезпечення функціонування спроможної системи громадського здоров’я в регіонах та територіальних громадах | 1) забезпечення функціонування регіональних координаційних рад з питань громадського здоров’я | 2025 рік | забезпечено проведення щоквартальних засідань регіональних координаційних рад | здійснено | Регіональна координаційна рада з питань громадського здоров’я на Миколаївщині функціонує як консультативно-дорадчий орган при Миколаївській обласній військовій адміністрації, створений для забезпечення взаємодії між органами влади, медичними установами та громадськістю. До складу ради увійшли представники структурних підрозділів обласної військової адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я, громадських об’єднань, що провадять діяльність у сфері громадського здоров’я. Діяльність ради спрямована на впровадження 10 оперативних функцій ВООЗ, попередження захворювань, контроль інфекційних та хронічних хвороб. Протягом 2025 року було проведено 4 засідання ради, за результатами яких прийняті управлінські рішення, що сприяли покращенню доступу населення до медичних послуг, посиленню міжсекторальної співпраці та впровадженню сучасних підходів у наданні допомоги. |  |  |  |  |
|  | 2) затвердження регіональних та місцевих програм громадського здоров’я |  | забезпечено затвердження регіональних та місцевих програм громадського здоров’я в усіх регіонах України | здійснюється постійно | На Миколаївщині діють регіональні та місцеві програми громадського здоров'я, спрямовані на розвиток медичних закладів та профілактику захворювань, зокрема через Обласну програму розвитку закладів охорони здоров'я на 2025-2027 роки та діяльність регіональної координаційної ради з питань громадського здоров'я. Основна увага приділяється покращенню матеріально-технічної бази та протидії інфекційним і неінфекційним хворобам. |  |  |  |  |
|  | 3) проведення навчання щодо готовності сил та засобів запобігання, реагування та протидії загрозам здоров’ю та санітарно-епідемічному благополуччю населення | 2025—2027 роки | проведено не менш як 10 симуляційних заходів | здійснюється постійно | 19 листопада 2025 року в ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» та відокремлених структурних підрозділах, фахівцями відділу готовності та реагування на надзвичайні ситуації проведено щорічні планові імітаційні навчання щодо реагування на надзвичайну ситуацію радіаційного характеру. За сценарієм навчань було активовано Оперативний центр із реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я, групи оперативного реагування та здійснювався дозиметричний контроль на постах спостереження. Під час навчань відпрацьовані механізми реагування, міжсекторальна співпраця та удосконалено практичні навички використання засобів індивідуального захисту, відбору проб із середовища життєдіяльності людини та користування дозиметричними приладами у разі виникнення радіаційної аварії. |  |  |  |  |
| 43. Створення умов для профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, забезпечення імунізації населення в територіальних громадах відповідно до Календаря профілактичних щеплень | 1) організація та проведення заходів з імунопрофілактики, зокрема проведення вакцинації населення згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні | 2025—2027 роки | проведено вакцинацію не менш як 95 відсотків цільової групи населення та не менш як 80 відсотків цільових груп населення, які за віком пропустили планову імунізацію у попередні роки | здійснюється постійно | У 2025 році відповідно до календаря щеплень зроблено 155 989 щеплень. Крім щеплень за основним календарем, є так звані рекомендовані: від грипу, гепатиту А, ротавірусної, менінгококової, пневмококової інфекцій, вітряної віспи, кліщового енцефаліту, ВПЛ. Ці вакцини жителі купують за власний кошт. Протягом 2025 року «необов'язкових» щеплень зробили 3 724. Найчастіше вакцинувалися від грипу. Впродовж 2025 року за антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами до закладів охорони здоров’я області звернулося 3107 осіб, антирабічні щеплення призначені 1609 особам. |  |  |  |  |
|  | 2) забезпечення закладів охорони здоров’я медичними імунобіологічними препаратами |  | забезпечено 100 відсотків закладів охорони здоров’я медичними імунобіологічними препаратами | здійснюється постійно | 100 % закладів охорони здоров’я області забезпечуються медичними імунобіологічними препаратами, постачання яких здійснюється централізовано Міністерством охорони здоров’я України через ДП «Медичні закупівлі України». Отримані препарати розподіляються між закладами охорони здоров’я відповідно до потреб та затверджених розподілів. Організація зберігання, транспортування та використання медичних імунобіологічних препаратів здійснюється з дотриманням вимог «холодового ланцюга». | в межах затвердженого фінансування |  |  |  |
| 45. Забезпечення доступу до необхідних медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів за програмою медичних гарантій | 1) забезпечення реалізації проекту “Мобільні аптечні пункти” | 2025—2027 роки | залучено не менш як 15 регіонів України до реалізації проекту | здійснюється постійно | Миколаївська область долучилася до реалізації проєкту «Мобільні аптечні пункти». На території області працюють два мобільні аптечні пункти, які обслуговують 9 територіальних громад, що охоплюють 54 сільські населені пункти. Це дозволяє забезпечити доступ жителів віддалених населених пунктів до необхідних лікарських засобів. Перевезення лікарських засобів здійснюється з дотриманням установленого температурного режиму із використанням спеціалізованого обладнання - холодильників та шаф для зберігання медикаментів. Інформацію щодо графіків роботи та прибуття мобільних аптечних пунктів мешканці можуть отримати у сімейних лікарів, а також в органах місцевого самоврядування, з якими погоджено відповідні маршрути. Контроль за діяльністю мобільних аптек покладено на Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. | в межах затвердженого фінансування |  |  |  |
|  | 2) забезпечення доставки лікарських засобів для населення операторами поштового зв’язку, зокрема за програмою “Доступні ліки” |  | забезпечено зростання не менш як на 5 відсотків кількості замовлень лікарських засобів через операторів поштового зв’язку | здійснюється постійно | У Миколаївській області реалізується проєкт «Укрпошта. Аптека», який передбачає доставку лікарських засобів через стаціонарні та пересувні відділення АТ «Укрпошта». Сервіс дозволяє забезпечити доступ населення, зокрема жителів віддалених та прифронтових населених пунктів, до необхідних лікарських засобів. За допомогою сервісу також можна отримати безоплатно або з частковою доплатою лікарські засоби для лікування найпоширеніших хронічних захворювань у межах державної програми «Доступні ліки». | в межах затвердженого фінансування |  |  |  |
|  | 3) забезпечення доступу населення до інформації щодо переліку та вартості послуг з медичного обслуговування населення, що можуть надаватися за плату від юридичних і фізичних осіб | 2025 рік | забезпечено зростання не менш як на 10 відсотків кількості закладів охорони здоров’я, що забезпечують інформування населення | здійснюється постійно | У 100 % закладів охорони здоров’я області забезпечено інформування населення щодо переліку та вартості послуг з медичного обслуговування, що можуть надаватися на платній основі. Відповідна інформація розміщується у доступних для пацієнтів місцях у приміщеннях закладів, а також на офіційних вебсайтах або інформаційних ресурсах медичних установ. Пацієнти мають можливість вільно ознайомитися з переліком послуг, їх вартістю та умовами надання цих послуг. | в межах затвердженого фінансування |  |  |  |
| 46. Організація спроможної мережі кластерних та надкластерних закладів охорони здоров’я, зокрема із створенням реабілітаційних відділень | 1) створення реабілітаційних відділень у кластерних закладах охорони здоров’я відповідно до потреб населення в медичних послугах з урахуванням демографічних і міграційних процесів | 2025—2027 роки | створено реабілітаційні відділення у 100 відсотках кластерних закладів охорони здоров’я | здійснюється постійно | Постановою КМУ від 28 лютого 2023 року № 174 визначено порядок формування та функціонування госпітальних округів та госпітальних кластерів. Відповідно до п.5 цієї постанови Миколаївській обласній державній адміністрації необхідно подати для погодження Міністерством охорони здоров’я пропозиції щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проекти планів розвитку госпітальних округів протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану. Разом з тим, закладами охорони здоров'я, законтрактованими з Національною службою здоров'я України, забезпечується повний цикл реабілітаційної допомоги - стаціонарної (6 закладів) та амбулаторної (7 закладів), впроваджуючи сучасні технології відновного лікування та створюючи комфортні умови перебування пацієнтів, зокрема у «палатах героя», розгорнуті кабінети асистивних технологій; команди фахівців гарантують індивідуалізований маршрут пацієнта. | Пакет 53 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» - 68363,273тис грн. Пакет 54 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах» - 41658,623тис грн за рахунок коштів Національної служби здоров'я України за укладеними договорами за 2025 рік. |  |  |  |
| 47. Покращення доступності послуг з охорони психічного здоров’я | 1) забезпечення доступності послуг з психічного здоров’я на первинній та спеціалізованій (амбулаторній) ланках медичної сфери шляхом масштабування навчання mhGAР (Mental Health Gap Action Programme) | 2025—2027 роки | збільшено не менш як на 10 відсотків порівняно з попереднім роком кількість медичного персоналу, який пройшов курси mhGAP | здійснюється постійно | Триває створення системи психологічної допомоги населенню, до якої зараз долучилося біля 83% закладів первинної мережі. Медичні працівники (лікарі, фельдшери, медичні сестри) первинної ланки продовжують навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) mhGAP. Станом на 01.03.2026 за інформацією, наданою керівниками закладів ПМД, пройдено навчання 1 700 медичними фахівцями. Безоплатні послуги з охорони психічного здоров’я забезпечені у всіх медзакладах «первинки», що законтрактовані НСЗУ на надання первинної медичної допомоги. За інформацією, наданою спеціалізованими закладами охорони здоров’я області, станом на 01.03.2026 навчання за курсом «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP» пройшли 1 034 фахівці спеціалізованої медичної допомоги. | в межах затвердженого фінансування |  |  |  |
|  | 2) створення центрів ментального здоров’я в кожному кластерному та дитячому надкластерному закладах охорони здоров’я в рамках національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки |  | створено центри ментального здоров’я у 100 відсотках кластерних закладів охорони здоров’я | здійснюється постійно | У Миколаївській області працюють 3 центри ментального здоров’я. Центри забезпечують комплексний підхід до охорони психічного здоров’я, поєднуючи медичний та психосоціальний супровід для пацієнтів різних категорій. | Пакет № 72 «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що організовується центрами ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами» 351,148 тис. грн за рахунок коштів Національної служби здоров'я України за укладеними договорами за 2025 рік |  |  |  |
| Напрям “Цифрова інфраструктура, адміністративні та інші публічні (електронні публічні) послуги” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Розвиток мереж доступу до високошвидкісного Інтернету в усіх населених пунктах | сприяння організації та забезпеченню підключення широкосмугового доступу до Інтернету в населених пунктах для стабільного надання населенню електронних комунікаційних послуг | 2025—2027 року | забезпечено широкосмуговим доступом до Інтернету у фіксованому місці 95 відсотків населення | розпочато здійснення | На цей час високошвидкісний Інтернет наявний у 41 % населених пунктів області | - | - | - | - |
| 49. Забезпечення оприлюднення органами місцевого самоврядування та обласними державними (військовими) адміністраціями публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua) | 1)оприлюднення наборів даних із розділів “Усі розпорядники інформації (відповідно до компетенції)”, “Органи місцевого самоврядуван ня”, “Місцеві державні адміністрації” відповідно до Рекомендацій для оприлюднення наборів відкритих даних, оприлюднених Мінцифри на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних | 2025—2027 роки | оприлюднено не менш як 10 наборів даних місцевими державними адміністраціями та не менш як 50 наборів даних органами місцевого самоврядування | не здійснюється | Листом від 09.08.2022 року № 1/06-2-6620 Мінцифри відновило роботу Єдиного державного вебпорталу відкритих даних з обмеженням у публічному доступі наборів даних розпорядників з Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей. До повного звільнення території від окупантів публікація відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних розпорядниками з вищезазначених областей не здійснюється. | - | - | - | - |
|  | 2) сприяння приєднанню українських міст до Міжнародної хартії відкритих даних |  | забезпечено приєднання не менш як 50 українських міст до Міжнародної хартії відкритих даних | не здійснюється |  | - | - | - | - |
| 51. Сприяння операторам електронних комунікацій в доступі до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики та оренді державного і комунального майна з метою розміщення технічних засобів електронних комунікацій, у відведенні земельних ділянок для розгортання електронних комунікаційних мереж та/або їх інфраструктури тощо | 2) запровадження організаторами пасажирських перевезень функціонування систем GPS-моніторингу руху транспортних засобів | 2025—2027 роки | забезпечено онлайн- доступ населення до інформації про рух транспортних засобів | розпочато здійснення | Договором про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування передбачено, що Перевізник повинен обладнати всі транспортні засоби, які задіяні в обслуговуванні маршруту, системами GPS та GPRS, забезпечити їх роботу та обслуговування, у строк та порядку, що визначені Організатором, під’єднатись до Єдиного диспетчерського центру моніторингу за роботою автотранспорту та збору інформації. Всі технічні параметри та регламенти роботи надаються Організатором за запитом Перевізника. | - | - | - | - |
| 53. Сприяння розбудові мережі центрів надання адміністративних послуг та забезпечення якісного надання послуг суб’єктам звернення | 2) формування функціональної мережі центрів надання адміністративних послуг, їх територіальних підрозділів, віддалених (зокрема пересувних) робочих місць адміністраторів для забезпечення надання усіх груп адміністративних послуг | 2025—2027 роки | забезпечено утворення центрів надання адміністративних послуг у 85 відсотках територіальних громад | здійснюється постійно | Станом на 31.12.2025 у Миколаївській області створено 37 ЦНАПів (71 %). У 2026 році планується відкриття ще 4 ЦНАПів. | 0 | 0 | 0 | - |
| Оперативна ціль 3. Соціальний захист ветеранів війни та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям “Інтеграція внутрішньо переміщених осіб” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Створення ефективного та прозорого механізму обліку, розподілу і використання житлових чи інших приміщень, придатних для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, державної та комунальної власності | створення інформаційної бази даних щодо відомостей про об’єкти нерухомого майна (зокрема внаслідок їх ремонту, переобладнання або погіршення технічного стану, зміни власника тощо) | 2025 рік | введено в експлуатацію інформаційну базу даних | інше*** | Інформацію щодо об’єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб, яке підлягає обстеженню та обстеження яких вже проведено (тип, форма власності, відомості про власника (балансоутримувача суб’єкта управління), місце розташування, наявність акту обстеження, можливість/ неможливість використання для проживання внутрішньо переміщених осіб тощо), департаментом соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації щомісяця надається Мінрозвитку (лист Мінрозвитку від 07.08.2025 № 28871/37/14-25) |  |  |  |  |
| 56. Розроблення та впровадження місцевих програм з адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб до соціального та економічного середовища на території їх проживання | розроблення та впровадження місцевих програм з адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб до соціального та економічного середовища на території їх проживання | 2025 рік | в усіх регіонах та територіальних громадах діють програми адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб | здійснено | Розпорядженням начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 28.04.2023 № 166-р затверджено Комплексну програму реалізації регіональної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року в Миколаївській області, яка передбачає вжиття заходів щодо подальшої консолідації сил і можливостей усіх гілок влади, місцевого самоврядування, спрямованих на: зниження впливу негативних наслідків внутрішнього переміщення, зумовленого збройною агресією проти України на громадян України; запровадження механізмів реагування на виклики, які виникають при переміщенні; реалізацію прав внутрішньо переміщених осіб, забезпечення доступу до адміністративних, соціальних, освітніх, медичних, культурних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу та посилення спроможності внутрішньо переміщених осіб у приймаючих територіальних громадах. Також у Програмі передбачено окремий розділ щодо забезпечення працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та захід щодо проведення оцінки можливих викликів та конфліктів з метою посилення соціальної згуртованості. У 52 територіальних громадах області також прийняті програми підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб. | - | 215 831,3 | - | - |
| Напрям “Ветерани війни та військовослужбовці, що проживають в громадах” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. Створення на місцевому та регіональному рівні умов для ефективної реадаптації та соціально-економічної реінтеграції ветеранів війни | 1) забезпечення надання послуг з професійної адаптації ветеранам війни та членам їх сімей | 2025—2027 роки | надано послуги з професійної адаптації не менш як 5 000 ветеранам війни та членам їх сімей щороку | здійснюється постійно | В області діє програма «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей». В 2025 році розглянуто 100 заяв, з яких 32 отримали позитивне рішення про надання гранту на суму 13,7 млн грн, планується створити 56 робочих місць. За весь час дії програми позитивні рішення отримали 26 учасників бойових дій та 24 члени сімей ветеранів. З початку 2025 року по лютий 2026 було проведено 290 міні-ярмарків та ярмарків вакансій, у яких взяли участь 330 представників підприємств, установ та організацій. Загалом до заходів долучилися 2 556 осіб, серед яких 766 -ветерани/ветеранки та члени їхніх родин, які мали можливість дізнатись більше інформації щодо актуальних вакансій, безпосередньо поспілкуватися з роботодавцями та в подальшому бути працевлаштованим до такого роботодавця. Також, було організовано 155 презентацій роботодавців, участь у яких взяли 1 537 осіб, серед яких 490 -ветерани/ветеранки та члени їхніх родин. Під час таких заходів роботодавці презентують діяльність своїх підприємств, знайомлять учасників з умовами праці, соціальними гарантіями та перспективами професійного розвитку. Таким чином, проведення ярмарок вакансій та презентацій роботодавців є важливим інструментом розвитку ринку праці, що сприяє оперативному укомплектуванню вакансій, розширенню можливостей працевлаштування громадян та підтримці інтеграції ветеранів/ветеранок у цивільне професійне середовище. | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Станом на 01.01.2026 надано послуг з професійної адаптації 100 особам | 903,013 | - | - | - |
|  | 2) забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у територіальних громадах |  | працевлаштовано не менш як 11 000 осіб на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | здійснюється постійно | Протягом 2025 року в комунальних закладах громад Миколаївської області утворено 93,5 посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, на яких працевлаштовано 68 осіб | - | - | - | - |
|  |  |  |  | здійснюється постійно | З метою забезпечення належної підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб у закладах охорони здоров’я області організовано діяльність фахівців із супроводу ветеранів. Робота таких фахівців спрямована на надання консультативної допомоги, координацію взаємодії ветеранів із медичними працівниками, а також сприяння у вирішенні питань, пов’язаних з отриманням медичних послуг. Відповідні посади передбачені у штатних розписах 17 закладів охорони здоров’я області. Загальна кількість штатних посад становить 17,5 штатних одиниць, з яких станом на сьогодні зайнято 8 посад. Робота у напрямі укомплектування зазначених посад фахівцями продовжується. | в межах затверджено го фінансування |  |  |  |
|  | 3)забезпечення участі національної збірної команди України у міжнародних спортивних змаганнях, зокрема “Ігри Нескорених” та “Ігри Воїнів” |  | забезпечено участь національної збірної команди України у відповідних заходах | здійснюється постійно | Проводиться широка інформаційна кампанія та комунікаційна підтримка на регіональному рівні щодо долучення ветеранів/ветеранок до участі у міжнародних спортивних змаганнях як членів національної збірної команди України, а саме: 1) анонсування відбіркових етапів (публікація календарних планів спортивних заходів та реєстраційних форм для участі у регіональних відборах); 2) висвітлення історій успіху та популяризація досвіду ветеранів-спортсменів, які вже представляли Україну на міжнародній арені; 3) розповсюдження даних про безоплатні тренування, доступні спортивні заклади (зокрема про програму «Ветеранський спорт») та заходи з психологічної адаптації через спорт. | - | - | - | - |
| 58. Забезпечення доступності психологічної допомоги та реабілітації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, постраждалих від бойових дій, а також осіб, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України | 5) розширення доступу населення до реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я на рівні територіальної громади | 2025—2027 роки | забезпечено надання амбулаторної реабілітаційної допомоги у 100 відсотках загальних закладів охорони здоров’я | здійснюється постійно | Надання послуг у сфері амбулаторної реабілітації забезпечується 7 закладами охорони здоров’я області, які мають договори з Національною службою здоров’я України за пакетом № 54 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах». У закладах первинної медичної допомоги організовано надання базової психологічної підтримки, раннє виявлення порушень психічного здоров’я та направлення пацієнтів до спеціалізованих закладів за потреби. Створено 3 центри ментального здоров’я для забезпечення комплексного підходу до охорони психічного здоров’я, поєднуючи медичний та психосоціальний супровід для пацієнтів різних категорій. | в межах затвердженого фінансування |  |  | - |
| Стратегічна ціль “Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів” Оперативна ціль 1. Інфраструктура, стійка до безпекових, соціальних та економічних викликів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям “Транспортна інфраструктура” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. Розвиток інфраструктури громадського транспорту та велосипедної інфраструктури в територіальних громадах | розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад із урахуванням інфраструктури громадського транспорту | 2025—2027 роки | розроблено проекти комплексних планів не менш як у 50 територіальних громадах | розпочато здійснення | Станом на 31.12.2025 комплексні плани просторового розвитку територій територіальних громад області не розроблено, органами місцевого самоврядування проводиться робота щодо розроблення комплексних планів (на законодавчому рівні передбачено перенесення терміну для розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад до 2028 року) | 0 | 0 | 0 | Відсутнє фінансування |
| 63. Модернізація, адаптивність та декарбонізація систем централізованого теплопостачання | розгляд та погодження схем теплопостачан ня населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тис. осіб та/або регіональних програм модернізації систем теплопостачан ня, поданих органами місцевого самоврядуван ня | 2025—2027 роки | опрацьовано не менш як п’ять схем теплопостачання | розпочато здійснення | Розпорядженням Миколаївського міського голови від 07.03.2025 № 65-р створено робочу групу з розробки комплексного проєкту «Впровадження теплової і електричної генерації відповідно до Паспорта енергетичної стійкості регіону» та затверджено її склад. В області розроблено Меморандум про партнерство та співпрацю між Миколаївською міською радою, Миколаївською обласною державною (військовою) адміністрацією, Міністерством енергетики України, Міністерством розвитку громад та територій України. ТОВ «Інститут промислової екології». 27.05.2025 розроблено проєкт пояснювальної записки щодо теплових балансів та навантажень теплових джерел системи централізованого теплопостачання м. Миколаєва для Схеми теплопостачання м. Миколаєва. | - | - | - | - |
| 66. Доступність якісних послуг централізованого водопостачання та водовідведення для різних груп громадян з урахуванням новітніх технологій та потреб територіальних громад | впровадження заходів з енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведеннящо перебувають у державній або комунальній власності | 2025—2027 роки | реалізовано не менш як п’ять проектів з енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення | розпочато здійснення | На виконання постанови КМУ від 06.06.2023 № 566 за рахунок коштів державного бюджету реалізовано проєкт «Нове будівництво водозабору з р. Південний Буг (м. Нова Одеса, Миколаївська область) та магістрального водогону для забезпечення водою м. Миколаїв у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Миколаївська область, І-ІІІ ділянки», в межах якого, зокрема, збудовано сонячну електричну станцію (СЕС) біля ВНС-1 для резервного електрозабезпечення водозабору та ВНС-1, потужністю 1,5 МВт | 8 000 000,00 |  |  |  |
| 67. Впровадження нових підходів до забезпечення осіб житлом з урахуванням кращих практик та досвіду держав — членів ЄС | 6) проведення моніторингу виконання місцевих програм щодо житлового фонду соціального призначення і житлового фонду для тимчасового проживання громадян, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб | 2025—2027 роки | забезпечено поповнення житлового фонду соціального призначення і житлового фонду для тимчасового проживання громадян не менш як на 20 відсотків | здійснюється постійно | Громадами Миколаївської області сформовано фонд соціального/тимчасового житла для різних категорій населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, який складається із 100 об’єктів, в яких проживає 524 внутрішньо переміщені особи. У 8 територіальних громадах (Південноукраїнська, Баштанська міські територіальні громади, Кривоозерська, Доманівська, Заводська, Широківська селищні територіальні громади, Чорноморська, Галицинівська сільські територіальні громади) за фінансової підтримки міжнародних партнерів встановлено 75 модульних будиночків для внутрішньо переміщених осіб та осіб, що втратили житло внаслідок воєнних дій, в яких проживає 191 особа. |  |  |  |  |
| Напрям “Енергетична інфраструктура” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. Розвиток розподіленої генерації електричної енергії в територіальних громадах | сприяння реалізації проектів із встановлення когенераційних установок для забезпечення електричною та тепловою енергією | 2025—2026 роки | встановлено когенераційні установки для забезпечення електричною та тепловою енергією загальною тепловою потужністю 100 МВт | розпочато здійснення | Всього в області встановлено: когенераційних установок (КГУ) –21 од./ 28,15 МВт; введено в експлуатацію – 16 од. /19,675 МВт. Обладнання - кошти донорів. Будівельно-монтажні роботи - кошти суб'єктів господарювання. |  |  | 161026,43 |  |
| 69. Розвиток енергетичних кластерів та виробництва біогазу на базі потужностей з очищення стічних вод та осаду | сприяння реалізації проектів із встановлення установок з виробництва біогазу/ біометану | 2025—2026 роки | встановлено установки з виробництва біогазу/ біометану загальною потужністю 15 МВт | інше | Проєкт ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» передбачає будівництво двох енергогенеруючих комплексів на біомасі (сировина агропродукції) потужністю по 5 МВт. Початок реалізації проєкту заплановано на 2026 р. Потреба у фінансуванні складає 24 млн євро. | - | - | - | - |
| 70. Розроблення та впровадження муніципальних і регіональних енергетичних планів | проведення моніторингу стану розроблення місцевих енергетичних планів | 2025—2027 роки | забезпечено затвердження місцевих енергетичних планів у 100 відсотках регіонів України | розпочато здійснення | Розроблено 5 муніципальних енергетичних планів | Кошти донорів |  |  |  |
| 71. Впровадження систем енергетичного менеджменту в органах державної влади та органах місцевого самоврядування комунальних підприємствах та систем енергомоніторингу громадських і житлових будівель | проведення моніторингу стану запровадження та забезпечення функціонування систем енергетичного менеджменту в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1460 “Про впровадження систем енергетичного менеджменту” | 2025—2027 роки | запроваджено функціонування систем енергетичного менеджменту у 100 відсотках органів державної влади та не менш як 70 відсотках органів місцевого самоврядування | розпочато здійснення | Запроваджено систему енергетичного менеджменту в 241 органі державної влади та органах місцевого самоврядування області. | - | 122,0 | 10,0 | - |
| Напрям “Цивільний захист та безпека громадян” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. Сприяння збільшенню фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням принципів інклюзивності та безбарʼєрності | здійснення контролю за станом фонду захисних споруд цивільного захисту та надання методичної допомоги органам державної влади та балансоутримувачам з питань створення та утримання об’єктів фонду захисних споруд (сховища цивільного захисту, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення) | 2025—2027 роки | збільшено не менш як на 30 відсотків кількість захисних споруд на відповідній території | здійснюється постійно | Протягом 2025 року в рамках нарощування фонду ЗСЦЗ взято на облік 125 об’єктів фонду ЗСЦЗ (1 новозбудоване ПРУ, 111 найпростіших укриттів та 13 первинних мобільних укриттів), що складає 7,6 % від фонду ЗСЦЗ на початок року (1649 од). Моніторинг доступності здійснюється ГУ ДСНС, РВА та органами місцевого самоврядування в рамках комплексних, контрольних та позапланових обстежень об'єктів фонду ЗСЦЗ. З початку 2025 року проведено обстеження 2 754 об'єктів фонду ЗСЦЗ. За результатами обстежень визначено стан придатності по 1 774 об'єктах фонду ЗСЦЗ. Станом на 01.01.2026 в області забезпечено умови для маломобільних груп населення на 126 об’єктах фонду ЗСЦЗ загальною місткістю 24 970 осіб. | 250 046,7 | 281 396,4 | - | - |
| 73. Сприяння розвитку систем оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій | 1)проведення технічної модернізації територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій в регіонах | 2025—2027 роки | забезпечено модернізацію 100 відсотків автоматизованих систем централізованого оповіщення | здійснюється постійно | Протягом 2025 року управлінням з питань цивільного захисту Миколаївської обласної військової адміністрації вжито ряд заходів з технічної модернізації ТАСЦО, а саме: укладено договір підряду від 13.03.2025 № 17/25 на «Нове будівництво територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Миколаївської області». Виконуються монтажні роботи згідно з проєктом. Виконано на 20 % | - | 14 900,0 | - | - |
|  | 2) створення новітніх місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичай-них ситуацій в районах та територіальних громадах |  | створено 1595 новітніх місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (без урахування тимчасово окупованих територіальних громад та районів) | здійснюється постійно | Розроблено та погоджено 56 завдань на проєктування МАСЦО. Розроблено 20 проєктів на створення новітніх МАСЦО. Укладено 8 договорів на розробку проєктів | - | 1 936,884 | - | - |
| 74. Сприяння утворенню у територіальних громадах центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до актів законодавства з урахуванням принципу територіальної доступності у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення (з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги | 1) надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони, зокрема у складі центрів безпеки, у територіальних громадах | 2025—2027 роки | забезпечено створення пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони у не менш як 70 відсотках територіальних громад | здійснюється постійно | В області функціонує 54 місцевих пожежно-рятувальних підрозділи, з них 41 підрозділ місцевої пожежної охорони (МПО) та 13 підрозділів добровільної пожежної охорони (ДПО), один з яких у складі Центру безпеки. На озброєнні перебуває 59 одиниць пожежної і пристосованої техніки, при якій здійснює чергування 337 осіб. Протягом 2025 року на території області створено 6 підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони, з них 2 - МПО та 4 - ДПО. | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 12.05.2025 створено Центр безпеки Снігурівської міської ради, до складу якого входять: добровільна пожежна команда (6 чоловік персоналу, в наявності пожежне спорядження на 10 осіб, автоцистерна на базі Skania P93 MI Dx2 42 та мотопомпа, що є власністю громади); поліцейська станція – 3 особи та 3 одиниці техніки; 1 медичний працівник. Пожежний автомобіль та захисне спорядження отримано за рахунок міжнародної спонсорської допомоги. Розпочато роботу зі створення Центру безпеки в Шевченківській сільській територіальній громаді (с. Шевченкове). Місцева пожежна охорона створена та функціонує. В наявності 3 спеціальні автомобілі та захисне спорядження. До складу місцевої пожежної охорони входить 16 осіб. Документи щодо створення Центру знаходяться на узгодженні. В територіальній громаді діє поліцейська станція – 2 особи та 2 одиниці техніки, 2 медичних працівника та 1 одиниця техніки. На сьогодні всього створено пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони у 60 % територіальних громад. | - - | 862,0 3124,689 | - - | - - |
|  | 2)передача органам місцевого самоврядування техніки, нерухомого майна, яке перебуває на балансі ДСНС та не використовується і не планується до використання для потреб пожежно-рятувальних підрозділів добровільної та місцевої пожежної охорони, зокрема у складі центрів безпеки |  | передано техніку та нерухоме майно органам місцевого самоврядування | не розпочато здійснення | Техніка та нерухоме майно, яке перебуває на балансі ГУ ДСНС України у Миколаївській області, не використовується за призначенням, та у 2025 році для потреб пожежно-рятувальних підрозділів добровільної та місцевої пожежної охорони, зокрема у складі центрів безпеки територіальних громад, не передавалась. | - | - | - | - |
|  | 3) забезпечення створення поліцейських станцій |  | створено поліцейські станції у 100 відсотках центрів безпеки | здійснюється постійно | Вжито заходів щодо розбудови на території Миколаївської області мережі поліцейських станцій. Зокрема, на території області відкрито 52 поліцейських станції, з яких 50 перебувають у користуванні ПОГ, а 2 спільні поліцейські станції розміщені на Чорноморському узбережжі в зоні відпочинку Коблівської сільської територіальної громади та використовуються лише під час туристичного сезону (з осені 2021 року не функціонують). При цьому, поліцейські станції ПОГ функціонують в 34 територіальних громадах області, а саме: Миколаївська – 5; Вознесенська – 4; Веселинівська – 3; Бузька, Коблівська, Кривоозерська, Снігурівська, Шевченківська, Синюшинобрідська, Степівська – по 2; Арбузинська, Баштанська, Веснянська, Вільнозапорізька, Воскресенська, Врадіївська, Галицинівська, Дорошівська, Доманівська, Костянтинівська, Мигіївська, Мішково-Погорілівська, Мостівська, Нечаянська, Новобузька, Новомар’ївська, Олександрівська, Ольшанська, Прибузька, Прибужанівська, Радісносадівська, Софіївська, Чорноморська, Широківська – по 1. Питома вага поліцейських станцій від мінімальної потреби, а саме із розрахунку 1 станція на 200 кв.км площі сільської місцевості без урахування індивідуальних географічних особливостей громад, становить 41,5 %. Протягом 2025 року відкрито 17 поліцейських станцій для ПОГ с. Полігон Шевченківської громади, с-ще Арбузинка Арбузинської селищної громади, м. Снігурівка Снігурівської міської громади, с.Нововасилівка Снігурівської міської громади, с-ще Широке Широківської селищної громади, с. Дорошівка Дорошівської сільської громади, с. Пересадівка Воскресенської селищної громади, м. Миколаїв Миколаївської міської громади (5), с. Токарівка Веселинівської громади, с. Крива Балка Веснянської громади, с. Ставки Веселинівської громади, с. Широколанівка Степівської громади, с. Любашівка Синюшинобрідської громади. Одну поліцейську станцію відкрито на базі центру безпеки (м. Снігурівка), в якому також базується місцева пожежна команда, медичні працівники та представники ТОВ «Українські сервіси розмінування». Також у рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади» узгоджено питання з територіальними громадами щодо додаткового відкриття 41 поліцейської станції в 28 громадах, у тому числі 2 на базі центрів безпеки. | - | 10859,4 | 19300,0 | - |
|  | 4)забезпечення створення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги |  | створено бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги у 100 відсотках центрів безпеки | здійснюється постійно | В області створено КНП «Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», до складу якого входить 8 станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, яким підпорядковано 4 відділення та 21 пункт постійного базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги. Запроваджено систему «Централь» для інтеграції КНП «Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Миколаївської обласної ради в єдину систему даних про надання екстреної медичної допомоги. Апаратно - програмний комплекс оперативно-диспетчерської служби включає автоматизовані робочі місця диспетчерів з приймання екстрених викликів «103». Оснащеність оперативно-диспетчерської служби дає можливість обслуговувати до 1 500 викликів цілодобово. | Пакет №2 «Екстрена медична допомога» 315 841,551 тис. грн за рахунок коштів НСЗ України за укладеними договорами за 2025 рік |  |  |  |
| Оперативна ціль 2. Сильна, спроможна та конкурентоспроможна регіональна економіка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям “Нові робочі місця, інвестиції та розвиток бізнесу” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76.Стимулювання підприємницької активності в регіонах шляхом стимулювання внутрішньо переміщених осіб працездатного віку, ветеранів війни та членів їх сімей, безробітних осіб до працевлаштування, заснування власного бізнесу | 5) запровадження та реалізація державних і регіональних програм підтримки підприємництва | 2025—2027 роки | надано фінансову підтримку не менш як 500 суб’єктам господарювання на розвиток власного бізнесу | здійснюється постійно | За результатами проведення 5 конкурсних відборів протягом 2025 року надано фінансову підтримку 51 суб’єкту господарювання в рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2021-2025 роки | - | 10 000,00 | - | - |
|  | 6) реалізація програм забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, програм підвищення стійкості територіальних громад до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи для здійснення життєво важливих функцій |  | виконано відповідні програми | розпочато здійснення | На виконання постанови КМУ від 06.06.2023р. № 566, з метою підвищення стійкості у сфері водопостачання Миколаївської міської територіальної громади, збудовано водозабір з р. Південний Буг та магістральний водогін, нові очисні споруди (фільтрувальна станція) водопроводу, а також у сфері водовідведення Новоодеської міської територіальної громади збудовано станцію повного біологічного та механічного очищення стічних вод (ОСК). | 8 000 000,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | розпочато здійснення | На виконання розпорядження КМУ від 11.06.2025 № 567-р, з метою підвищення стійкості у сфері теплопостачання Миколаївської міської територіальної громади збудовано 18 блочно-модульних котелень (БМК). | 1 114 163,037 | - | - | - |
|  |  |  |  | розпочато здійснення | На виконання розпорядження КМУ від 18.10.2025 № 1135-р, з метою підвищення стійкості у сфері розподілу електричної енергії Миколаївської міської територіальної громади розпочато роботи з будівництва споруд інженерного захисту II рівня на об’єктах оператора систем розподілу АТ «Миколаївобленерго» | 270 166,20 | - | - | - |
|  | 7) навчання населення для забезпечення захисту в разі виникнення режиму реагування на виникнення кризової ситуації та режиму відновлення штатного функціонування |  | виконано відповідні програми | здійснюється постійно | У 2025 році навчання населення здійснювалось згідно з Організаційно-методичними вказівками з підготовки населення Миколаївської області до дій у надзвичайних ситуаціях на 2025 рік, затвердженими дорученням начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 03.01.2025 №1-д | - | 55,1 | - | - |
| 78. Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка залучення інвестицій, популяризація інвестиційних можливостей регіонів | 1) створення обласних баз інвестиційних проектів з енергоефективності та альтернативної енергетики | 2025 рік | створено обласні бази інвестиційних проектів | здійснюється постійно | На підставі розроблених пропозицій підприємств паливно-енергетичного комплексу та системи життєзабезпечення, створена база (перелік) проєктів з енергоефективності та альтернативної енергетики Миколаївської області, який включає 10 проєктів. | - | - | - | - |
|  | 2) створення регіональних офісів декарбонізації та енергоефективності | 2025—2027 роки | створено регіональні офіси декарбонізації та енергоефективності | здійснено | 4 червня 2024 року в Миколаєві запрацював офіс декарбонізації та енергоефективності |  |  | Кошти донорів |  |
|  | 3) здійснення відбору проектів з енерго-ефективності та декарбонізації |  | проведено відбір не менш як 30 проектів | розпочато здійснення | В регіоні відібрано та профінансовано 4 проєкти | 149 900 | - | - | - |
|  | 4) проведення в Україні та за кордоном міжнародних заходів (В2В, G2B, виставково-ярмаркових, форумів, бізнес-конференцій) з питань популяризації інвестиційного потенціалу регіонів |  | проведено не менш як 40 заходів | здійснено | Взято участь у III Міжнародному саміті міст і регіонів в місті Київ, щорічному демократичному фестивалі Folkemødet на острові Борнхольм у Королівстві Данія, а також у Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2025) в місті Рим, Італійська Республіка. | - | - | - | - |
| 79. Забезпечення оновлення напрямів смарт-спеціалізації регіонів | впровадження підходу смарт-спеціалізації в регіонах України відповідно до методології ЄС | 2025—2027 роки | визначено пріоритети смарт-спеціалізації в регіональних стратегіях розвитку | здійснено | Рішенням Миколаївської обласної ради від 01 травня 2025 року № 8 внесені зміни до Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно. Проєкт оновленої Стратегії розроблявся з використанням сучасних підходів до стратегування та базувався на принципах смартспеціалізації відповідно до європейських стандартів. Окремою стратегічною ціллю Стратегії виведено «Економіка на основі інноваційного та високотехнологічного розвитку у сферах смартспеціалізації». Ключовими напрямами визначено такі сфери: транспортно-логістичний хаб з розвинутою портовою інфраструктурою; реалізація ідей «блакитної економіки»; інноваційний розвиток промисловості; інноваційний агропромисловий комплекс; альтернативна енергетика. | - | - | - | - |
| 80. Розроблення та впровадження механізмів підтримки проектів регіонального розвитку, спрямованих на розвиток пріоритетних видів економічної діяльності, визначених на засадах смарт-спеціалізації та необхідності переходу до кліматично нейтральної економіки | включення окремих завдань і заходів щодо науково-технічного розвитку в регіональних стратегіях розвитку та стратегіях розвитку територіальних громад | 2025—2027 роки | відповідні стратегії містять завдання та заходи щодо науково-технічного розвитку | розпочато здійснення | Оновлена Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно містить завдання щодо науково-технічного розвитку, спрямовані на прискорення впровадження нових технологій, підвищення ефективності виробництва, якості продукції та конкурентоспроможності економіки. Це завдання: 2.4.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва; 4.2.1. Сприяння розвитку висококваліфікованого кадрового потенціалу у сферах смартспеціалізації. Розроблення Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку буде проведено за оновленим Порядком (в редакції постанови КМУ від 28.01.2026 № 81 та відповідно до рекомендацій Мінрозвитку) | - | - | - | - |
| 84. Активізація роботи номінування об’єктів, цінність яких є унікальною та які потенційно можуть належати до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО | забезпечення перегляду та актуалізації переліку українських об’єктів культурної та природної спадщини, включених до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО | 2025—2027 роки | подано не менш як п’ять номінаційних досьє для включення до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО | розпочато здійснення | Протягом звітного періоду до МКУ направлено подання для розгляду питання належності до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО пам'ятки архітектури національного значення «Обсерваторія» (м. Миколаїв, вул. Обсерваторна, 1 в) | 0 | 0 | 0 | - |
| Стратегічна ціль “Розбудова ефективного багаторівневого врядування” Оперативна ціль 1. Розвиток інституційної спроможності органів публічної влади з урахуванням кращих практик ЄС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям “Інструменти планування та підзвітності у регіональній політиці” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. Оновлення документів стратегічного планування та реалізації регіональної політики з урахуванням пріоритетів щодо відновлення та розвитку регіонів і територій, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема щодо відновлення (збереження) збалансованого (сталого) розвитку екосистем та адаптації до зміни клімату | забезпечення приведення завдань і заходів регіональних стратегій розвитку у відповідність із положеннями оновленої Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки з урахуванням засад смарт-спеціалізації | 2025 рік | внесено зміни до 100 відсотків регіональних стратегій розвитку | здійснено | Рішенням Миколаївської обласної ради від 01 травня 2025 року № 8 внесені зміни до Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно | - | - | - | - |
| 87. Запровадження місцевої статистики, створення інструментів для збору, зберігання та обробки даних місцевої статистики, зокрема гендерно дезагрегованих | розроблення механізмів збору, узагальнення та аналізу статистичних даних на рівні громад та регіонів | 2025—2027 роки | запроваджено систему збору місцевої статистики, яка використовується для стратегічного планування, проведення моніторингу та оцінки реалізації державної регіональної політики | розпочато здійснення | У 2024 році за дорученням Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Миколаївська обласна військова адміністрація долучилася до обговорення проєкту Концепції впровадження та розвитку місцевої статистики в Україні, розробленого Проєктом USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») відповідно до Дорожньої карти децентралізаційної реформи. У 2025 році проєктів нормативно-правових актів про муніципальну статистику для погодження у встановленому законодавством порядку не надходило. У разі надходження їх буде опрацьовано в установлений строк. | - | - | - | - |
| 88.Запроваджен-ня єдиної геоінформаційної системи проведення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад як складової Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) | 1) розроблення та затвердження Регламенту роботи єдиної геоінформаційної системи проведення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад | 2025—2026 рік | видано наказ Мінрозвитку та зареєстровано в Мін’юсті | розпочато здійснення | Миколаївська область долучилася до запровадження єдиної геоінформаційної системи проведення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад. Визначено уповноважених осіб на внесення даних до ГІС РР від всіх територіальних громад області та ОВА. Відповідно до Порядку функціонування єдиної геоінформаційної системи здійснення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад, затвердженого постановою КМУ від 23 травня 2023 року № 522, регламент роботи ГІС РР затверджується Мінрозвитку за поданням державного підприємства «Реінтеграція та відновлення». | - | - | - | - |
|  | 2) забезпечення розроблення регіональних стратегій розвитку та стратегій розвитку територіальних громад у цифровому форматі за допомогою використання функціональних можливостей єдиної геоінформаційної системи проведення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад |  | розроблено не менш як одну регіональну стратегію розвитку та не менш як три стратегії розвитку територіальних громад у цифровому форматі | розпочато здійснення | Оновлену редакцію Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно, затверджену рішенням обласної ради від 01.05.2025 № 8, внесено до ГІС РР. Розроблення Стратегії розвитку Миколаївської області на період 2028-2034 буде розпочато наприкінці 2026 року (відповідно до Порядку розроблення, затвердження, проведення моніторингу та оцінювання реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, затвердженого постановою КМУ від 04 серпня 2023 року № 816) | - | - | - | - |
| 89. Створення умов для підвищення рівня підзвітності та прозорості органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів, залучення жителів, зокрема внутрішньо переміщених осіб, до прийняття рішень, поширення кращих практик створення органів самоорганізації населення, впровадження механізмів електронних публічних консультацій | 2) забезпечення щоквартального визначення рівня цифрової трансформації регіонів та територіальних громад на веб-порталі “Дія. Цифрова громада” | 2025—2027 роки | оприлюднено рівень цифрової трансформації регіонів та територіаль-них громад на веб-порталі “Дія. Цифрова громада” | здійснюється постійно | Щоквартально оприлюднюється рівень цифрової трансформації регіонів та територіальних громад на веб-порталі «Дія. Цифрова громада» |  |  |  |  |
| 90. Створення скоординованої системи стратегічного, просторового та бюджетного планування регіонального розвитку на національному, регіональному та місцевому рівні | оптимізація архітектури планувальних документів щодо відновлення та розвитку регіонів та територіальних громад | 2025—2026 роки | прийнято законодавчі зміни щодо спрощення системи планувальних документів | інше | На виконання листа Міністерства розвитку громад та територій України від 22 січня 2026 року №74/6/63-26 Миколаївською обласною військовою адміністрацією погоджено в межах повноважень проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення планування регіонального розвитку та відновлення територій», який розроблено на виконання рекомендацій за переговорним розділом 22 «Регіональна політика та координація структурних інструментів» щодо необхідності впорядкування та уточнення змісту, структури й ієрархії документів стратегічного планування на регіональному та місцевому рівнях. | - | - | - | - |
| 92. Забезпечення методологічної та організаційної підтримки діяльності агенцій регіонального розвитку, що утворені відповідно до Закону України “Про засади державної регіональної політики”, а також інших інституцій місцевого розвитку в частині підвищення їх інституційної спроможності до ефективної реалізації державної регіональної політики | 1) підвищення інституційної спроможності агенцій регіонального розвитку шляхом налагодження співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги | 2025—2027 роки | укладено не менш як два меморандуми про співробітництво з проектами міжнародної технічної допомоги | здійснюється постійно | Протягом звітного періоду Агенція регіонального розвитку Миколаївської області (Агенція) брала участь у 6 проєктах міжнародної технічної допомоги, зокрема: «Масштабування спроможності Агенції регіонального розвитку Миколаївської області» (за підтримки UNDP); грантовій програмі в межах ініціативи «Тримай» (ГО «ЮСАП»); проєкті «Миколаїв Відновлений»; програмі International Labour Organization (ILO); проєкті «Зелене врядування» (Interreg Europe – GreenGov); грантовій програмі «Регіональне майбутнє». Участь у зазначених проєктах дозволила посилити інституційну спроможність Агенції, зокрема через залучення експертної підтримки, розвиток професійних компетенцій та розширення партнерської взаємодії. Робота у цьому напрямі продовжується. | - | - | - | - |
|  | 2)стимулювання участі представників агенцій регіонального розвитку у навчальних, тренінгових програмах за напрямами стратегічного планування, проектного менеджменту та міжнародного співробітництва |  | представники агенцій регіонального розвитку взяли участь у не менш як п’яти навчальних, тренінгових програмах | здійснено | Представники Агенції регіонального розвитку Миколаївської області взяли участь у понад 32 тренінгах і навчаннях в онлайн і офлайн форматі | - | 0,068 | - | - |
| 93. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері співробітництва територіальних громад та сприяння розвитку усіх форм співробітництва територіальних громад | розвиток співробітництва територіальних громад шляхом укладення договорів міжмуніципаль ного співробітництва | 2025—2027 роки | укладено не менш як 20 нових договорів міжмуніципального співробітництва щороку | Здійснюється постійно | У 2025 році територіальними громадами Миколаївської області укладено 19 договорів про співробітництво (відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад») | - | - | - | - |
| 94. Сприяння розвитку міжнародного територіального співробітництва, зокрема шляхом розбудови міжнародного партнерства на регіональному та місцевому рівні | 1) розширення міжнародного регіонального співробітництва шляхом започаткування партнерських відносин між містами та регіонами, а також укладання нових та реалізація наявних угод про партнерство і співробітництво між містами та регіонами | 2025 -2027 роки | укладено не менш як п’ять нових угод про співробітництво та партнерство між містами та регіонами | здійснено | Протягом 2025 року підписано: Декларацію про співпрацю та взаємовідносини між Первомайською міською територіальною громадою та громадою Вайле (Королівство Данія); Лист про наміри щодо здійснення заходів, спрямованих на встановлення партнерської співпраці між містом Нова Одеса (Україна) та повітом Мисленицьким (Республіка Польща); Пакт про співпрацю між муніципалітетом Остуні (Італійська Республіка) і Коблівською сільською територіальною громадою; Угоду про партнерство між Миколаївською міською радою та муніципалітетом Треллеборг, округ Сконе (Королівство Швеція); Меморандум про співпрацю між Берлінським районом Темпельгоф-Шенеберг (Федеративна Республіка Німеччина) та містом Миколаїв; Меморандум про взаєморозуміння між Миколаївською міською радою (Україна) та муніципалітетом Монпельє (Французька Республіка); Угоду про побратимство між Миколаївською міською радою (Україна) та муніципалітетом Барі (Італійська Республіка); Угоду про співпрацю між містом Миколаїв, муніципалітетом Нарбона та Великим Нарбоном; Угоду про побратимство між Миколаївською міською радою (Україна) та спеціальним спортивним, культурним, туристичним, діловим і сервісним округом Сантьяго-де-Калі (Республіка Колумбія). | - | - | - | - |
|  | 2) проведення навчання та стимулювання участі органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у конкурсах проектів програм ЄС Interreg NEXT | 2025 -2027 роки | проведено не менш як п’ять інформаційних заходів, тренінгів/ навчань | інше | Проводиться постійна робота щодо інформування органів місцевого самоврядування щодо можливості долучення до актуальних конкурсів проєктів Interreg | - | - | - | - |
| 100. Запровадження Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) для забезпечення наскрізного управління інвестиційними проектами на регіональному та місцевому рівні | 1) розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) | 2025 рік | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | Інше | Відповідно до постанови КМУ від 28 лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» до набрання чинності нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України, який визначатиме порядок функціонування та складові Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами, підготовка, оцінка публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, формування єдиного проектного портфеля держави, галузевих (секторальних) портфелів держави, а також внесення, оновлення інформації щодо реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій здійснюються з використанням програмних засобів Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM) | - | - | - | - |
|  | 2) забезпечення публічного доступу до даних про проекти відновлення розміщених в Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) на всіх етапах, включаючи планування, фінансування, закупівлі, будівництво та введення в експлуатацію для забезпечення проведення публічного та прозорого моніторингу реалізації проектів та кращої координації зусиль з відновлення між секторами |  | функціонал Єдиної цифрової інтегрованої інформацій-но-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) надає доступ до публічних даних про проекти відновлення на всіх етапах | Здійснено | https://bi.dream.gov.ua/#/pipDetails Миколаївська ОВА використовує платформу DREAM для впровадження реформи публічних інвестицій відповідно до вимог чинного законодавства. Інформація про проєкти відновлення є відкритою та доступною на всіх етапах їх реалізації. Зокрема: | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Управлінням культури, національностей та релігій в звітному періоді подано 4 публічних інвестиційних проєктів до системи DREAM | 0 | 0 | 0 | Реалізація проектів потребує залучення коштів різних бюджетів, орієнтовним обсягом 35 млн грн |
|  |  |  |  |  | Департаментом освіти і науки, внесено в систему DREAM 25 публічних інвестиційних проєктів від закладів освіти обласного підпорядкування, інституту післядипломної педагогічної освіти і закладів професійної (професійно-технічної) відповідно до затверджених напрямів, здійснено їх секторальну оцінку та відправлено заявки на ЄПП | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Управлінням інфраструктури створено секторальний портфель, до якого включено два непріоритетні напрями інвестування: «Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування»; «Відновлення та розвиток авіаційної інфраструктури» | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Управлінням екології та природних ресурсів забезпечено публічний доступ до інформації щодо проєктів «Ремонт приміщення еколого-просвітницького центру регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» та «Створення та облаштування екологічної стежки протяжністю близько 4 км на території регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», внесених до DREAM | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Управлінням з питань цивільного захисту у 2025 році було внесено проєкт «Нове будівництво територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Миколаївської області» до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM), № 031125-D4063732 від 03.11.2025 р. тощо | - | - | - | - |

* Зазначається відповідно до плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України (затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2025 року № 1047-р)

** Оцінку стану здійснення заходів 26.2 та 26.4 згідно з індикатором (видано наказ Мінсоцполітики) дає Мінсоцполітики як відповідальний за виконання заходів

*** Оцінку стану здійснення заходу 54 згідно з індикатором (введено в експлуатацію інформаційної бази даних) дає Мінрозвитку як відповідальний за виконання заходу